**ОТЧЕТ О РАБОТЕ**

**УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА**

**ЗА IV КВАРТАЛ 2017 года**

**Деятельность Управления образования по решению вопросов местного значения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование вопроса | Структурное подразделение | Результат  (количественный/качественный) |
| 1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. | Управление образования | 1.Организация работы по функционированию и развитию сети общеобразовательных учреждений (охват общим образованием, средняя наполняемость классов, численность учащихся на одного учителя, доля учащихся, занимающихся во 2 смену).  Контингент обучающихся общеобразовательных школ (в т.ч. ЧОУ «Югорская православная гимназия Сергия Радонежского») составляет 5124 человека.  Количество классов – комплектов - 224 единицы в 2017 – 2018 учебном году. Средняя наполняемость классов – 22,8 человек.  Численность учащихся на одного учителя: МБОУ «Лицей им.Г.Ф. Атякшева» - 14,3; СОШ № 2- 12,3; Гимназия – 12,0; СОШ № 5 – 15,1; СОШ № 6 – 13,8 (среднегородское значение – 13,6).  Общее количество детей, обучающихся во вторую смену, составило 742 чел. – 14,48 % (в 2016 году- 695 человек – 14,2 %).  2.Создание условий для дифференцированного обучения детей, учитывающих их учебные возможности, интересы и образовательные потребности (кол-во и доля обучающихся по ИУП, кол-во детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому).  На базе МБОУ «СОШ № 2» продолжает функционировать класс разновозрастных детей по адаптированной общеобразовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья – 17 человек.  Общее количество детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях составляет 91 человек, из них в дошкольных группах 14 человек, в ДОУ – 25 человек.  Количество детей с ОВЗ имеет тенденцию к росту и составляет 114 человек, из них 43 ребенка дошкольного возраста.  Количество детей инвалидов, обучающихся дистанционно 1 чел. (2016 – 2 чел.)  3.Обновление содержания общего образования.  В 2017-2018 учебном году к реализации:  - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (2 299 чел.- 45 % учащихся от общего количества);  - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (2035 чел.- 40 % учащихся от общего количества);  - федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ОВЗ в 1 классе – 18 человек. |
| 2. | Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования | Управление образования | Организация работы по функционированию и развитию сети дошкольных образовательных учреждений (обеспеченность местами, средняя наполняемость групп).  В системе дошкольного образования города Югорска функционирует 11 учреждений, которые обеспечивают образование детей дошкольного возраста:  - 4 автономных дошкольных образовательных учреждения охватом 1418детей – 59 групп;  - 5 общеобразовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования охватом 1195 ребенка – 49 групп;  - 2 частных сада (4 группы, дневного пребывания, охватом 66 детей).  Общее количество воспитанников, посещающих муниципальные детские сады составляет 2613 детей дошкольного возраста (108 групп).  Средняя наполняемость группсоставляет - 24.  За IV квартал 2017 года в программе «Электронная очередь в детские сады» принято 147 заявлений, внесены изменения в 72 заявления.  С целью выполнения постановления Правительства ХМАО-Югры от 04.12.2014 № 448-п «О порядке предоставления сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования» организован процесс выдачи Сертификатов дошкольника. За период с 01.10.2017 по 31.12.2017 года выдано 24 Сертификата, всего за 2017 год –87. |
| 3. | Организация предоставления дополнительного образования детям | Управление образования | Организация работы по функционированию и развитию сети образовательных учреждений дополнительного образования детей (кол-во детей, посещающих учреждения ДОД, сохранность контингента, доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию)  Услуги дополнительного образования предоставляются на всех уровнях образования, в том числе в учреждениях дополнительного образования дополнительными общеобразовательными программами охвачено 2265 чел.  Из них: ДЮЦ «Прометей» - 1193 чел.  Сохранность контингента – 100 %. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются по всем направленностям.  Охват обучающихся программами дополнительного образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях составляет 2383 человека – 38,0% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, 48% от количества всех учащихся общеобразовательных учреждений. С учетом учащихся НОУ «Православная гимназия» охват детей составляет 55% (3438 чел.).  Образовательные организации реализуют все виды направленностей дополнительных общеобразовательных программ.  С сентября 2017 года начал действовать сертификат ПФДО. Выдано 650 сертификатов дополнительного образования. |
| 4. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Управление образования | Организация работы по функционированию лагерей с дневным пребыванием детей с учетом требований санитарных норм и пожарной безопасности (доля обучающихся, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, направления (профильность) программы деятельности лагеря, количество физкультурно-оздоровительных, культурно-досуговых мероприятий).  В рамках реализации программы «Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы», по итогам оздоровительной кампании 2017 года достигнуты следующие результаты:  - отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при проведении оздоровительной кампании, на уровне 100 процентов;  - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, имеющих положительную динамику оздоровления составила 100 процентов;  - доля педагогического персонала в лагерях с дневным пребыванием детей, прошедшего подготовку, переподготовку и повышение квалификации, необходимой для работы в лагерях с дневным пребыванием детей, на уровне 100 процентов;  - доля детей, охваченных здоровым питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» составила 100 процентов;  - доля лагерей с дневным пребыванием детей, в которых обеспечены гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул (СанПиН 2.4.4.2599-10) составила 100 процентов;  - общее количество детей охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей составила - Итого: 2 215 человек прошлый год – 2 214 человек;  - доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (от планируемого количества) составила 100 процентов.  Организована работа палаточных лагерей (ДЮЦ «Прометей», ФСК «Юность»). |

**Информация о реализации отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Югорска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование вопроса | Структурное подразделение | Результат  (количественный/качественный) |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ | Управление образования | Объем выполнения учебных программ – 100% |
| 2. | Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях (сертификат) | Управление образования | За период с 01.10.2017 по 31.12.2017 года выдано 24 Сертификата, всего за 2017 год – 87. |
| 3. | Предоставление учащимся завтраков и обедов | Управление образования | Создание условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся. |
| 4. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | Управление образования | 3851 человек получили компенсацию. |
| 5. | Субсидия на выполнение полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время, в части оплаты стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования | Оплата стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |

**I.Организационные мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Итоговый документ, подтверждающий выполнение** |
| **Октябрь** | | | |
| Подготовка информации по вопросам основных направлений развития дополнительного образования детей в 2017-2018 учебном году, представление информации на совещании руководителей | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Протокол совещания руководителей от 30.11.2017 |
| Организация проведения семинара по вопросам организации обучения детей с РАС и другими ментальными нарушениями совместно с представителями РЦ «Солнышко» | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Семинар состоялся 24.10.2017. Охват - 39 человек. Письмо МКУ «ЦМТиИМО» от 18.10.2017 № 1507 |
| Встреча главы города Югорска с участниками конкурсного отбора молодых педагогов на получение премии главы города Югорска «Признание» | октябрь | МКУ «ЦМТиИМО»,  директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» | Не состоялась по объективным причинам |
| Организация проведения муниципального конкурса «Педагог года города Югорска» | октябрь | МКУ «ЦМТиИМО»,  Руководители образовательных учреждений | Приказы начальника Управления образования от 11.10.2017 № 590 «Оборганизации проведения муниципального конкурса «Педагог года города Югорска», от 10.10.2017 № 586 «О проведении муниципального конкурса «Педагог года города Югорска» |
| Организация участия учащихся 2,5 классов во Всероссийских проверочных работах по русскому языку | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказы начальника Управления образования от 12.09.2017 № 560 «О проведении Всероссийских проверочных работах по русскому языку во 20х, 5-х классах», от 16.11.2017 № 766 «О результатах Всероссийских проверочных работ учащихся 2, 5 классов по учебному предмету «русский язык» |
| Профессиональный праздник «День учителя» | 05 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей, МБОУ «Гимназия», руководители образовательных учреждений | Приказ начальника Управления образования от 13.09.2017 № 362 «О проведении профессионального праздника «День Учителя» |
| Организация участия учащихся 10 классов в стартовых региональных диагностических работах по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений (русский, математика, биология, история, обществознание) | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказы начальника Управления образования от:  - 27.09.2017 № 606;  - 03.10.2017 № 624;  - 10.10.2017 № 648;  - 12.10.2017 № 654. |
| Организация участия учащихся 3 классов в стартовых региональных диагностических работах по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений (математика, окружающий мир) | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказы начальника Управления образования от 18.09.2017 № 583» об организации и проведении региональных диагностических работ по учебным предметам «русский язык». «математика», «окружающий мир» в 3-х классах», от 14.11.2017 № 750 «О результатах региональных диагностических работ учащихся 3 классов» |
| Организация участия учащихся 8 классов в стартовых региональных диагностических работах по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений (история, обществознание) | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказы начальника Управления образования от 05.09.2017 № 534 «Об организации и проведении региональных диагностических работ по учебным предметам «история», «обществознание» в 8-х классах муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений», от 25.09.2017 № 603 «О внесении изменений в приказ начальника Управления образования от 05.09.2017 № 534 «Об организации и проведении региональных диагностических работ по учебным предметам «история», «обществознание» в 8-х классах муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений» |
| Организация участия учащихся 10 классов МБОУ «СОШ № 5» в национальном исследовании качества образования по учебным предметам «химия», «биология» | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей, МБОУ «СОШ № 5» | Приказ начальника Управления образования от 06.10.2017 № 540 |
| Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 1-15 октября | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказы начальника Управления образования от :  - 11.09.2017 № 557  - 11.09.2017 № 558  - 21.09.2017 № 597  - 27.09.2017 № 608  - 29.09.2017 № 614  - 29.09.2017 № 616  - 09.10.2017 № 641  - 09.10.2017 № 642  - 09.10.2017 № 643  - 09.10.2017 № 644  - 09.10.2017 № 645  - 10.10.2017 № 650  - 10.10.2017 № 651  - 13.10.2017 № 658  - 13.10.2017 № 659  - 13.10.2017 № 660  - 13.10.2017 № 661  - 13.10.2017 № 662  - 16.10.2017 № 666  - 16.10.2017 № 667  - 17.10.2017 № 674  - 17.10.2017 № 676  - 17.10.2017 № 677  - 17.10.2017 № 678  - 17.10.2017 № 679 |
| Заседание координационного совета по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся образовательных учреждений | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Служебная записка начальнику УО о переносе срока на февраль |
| Организация участия в окружной конференции исследовательских работ учащихся «Шаг в будущее» | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказ начальника Управления образования от 08.11.2017 № 740 |
| Заседание городской психолого-медико-педагогической комиссии | 5,12,19,26 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей | Проведено 5,12,19,26 октября |
| Организация проведения добровольного тестирования среди обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений с целью профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказ начальника Управления образования от 18.09.2017 № 579 |
| Координация деятельности образовательных учреждений по своевременному и качественному оформлению личных дел призывников юношей 2001 года рождения в рамках первоначальной постановки на воинский учет | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Личные дела призывников юношей 2001 года рождении я оформлены и сдаются в отдел по первичному воинскому учету до 01.12.2017 |
| Участие в работе призывной комиссии | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Принял участие в работе призывной комиссии .04.10.2017, 10.10.2017, 16.10.2017, 19.10.2017, 24.10.2017, 26.10.2017, 31.10.2017, |
| Спортивные соревнования по пожарно-прикладному спорту | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказ начальника Управления образования от 29.09.2017 № 617, протокол соревнований от 19.10.2017 |
| Круглый стол с участием субъектов профилактики «Организация системы профилактической работы с детьми находящимися в социально-опасном положении» | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | 21.09.2017 проведено совещание, с приглашением руководителей ОУ, представителей субъектов профилактики |
| Спортивные соревнования по волейболу среди работников образовательных учреждений | октябрь | Руководители образовательных учреждений, Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Проведены 17-18.10.2017 |
| Заседание Экспертной комиссии Управления образования администрации города Югорска по вопросам организации и методического обеспечения инновационной и экспериментальной деятельности | октябрь | Заместитель начальника Управления образования по инновационной деятельности,  МКУ «ЦМТиИМО» | Не проведено по причине отсутствия заявок от образовательных учреждений |
| Заседание муниципального совета по образованию в городе Югорске | октябрь | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Протокол от 22.11.2017 |
| Заседание комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений города Югорска | октябрь | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Протокол от 31.10.2017 № 10 |
| Заседание общественного совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций городаЮгорска «Качество образовательной деятельности общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений по итогам независимых оценочных процедур 2017 года» | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Протокол от 08.11.2017 № 6 |
| Соревнования по шахматам среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей, МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» | Соревнования состоялись 26.10.2017. Приказ начальника Управления образования от 18.10.2017 № 682 |
| Совещание рабочей группы городского совета по профориентации по подготовке к Форуму профессиональных ресурсов | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Проведено 10.10.2017 (согласован проект приказа, сформирована Программа проведения Форума) |
| Организация проведения Форума профессиональных ресурсов с участием социальных партнеров | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказ от 17.10.2017 № 762 (приняли участие более 300 обучающихся 9-11 классов, 30 представителей организаций и предприятий), организовано 8 консультационных пунктов. |
| Организация участия обучающихся в окружном этапе соревнований JuniorSkills | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Направлена информация (Положение) в образовательные организации. Соревнования состоятся с 20 по 24 ноября 2017 года. |
| Совещание-семинар с заместителями директора по УВР по вопросам сертификации дополнительных общеобразовательных программ | 10 октября | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Проведено 12 сентября по запросу (зам. директоров СОШ совместно с представителями организаций города). Дополнительно семинар-практикум состоится 23.11.2017 |
| Совещание с заместителями руководителей образовательных учреждений, курирующие вопросы организации обучения детей с ОВЗ, по вопросам организации мониторинга исполнения рекомендаций ПМПК | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Проведено 31.10.2017. Письмо начальника Управления образования от 27.10.2017 № 1722 |
| Совещание с представителями образовательных учреждений по теме: «Определение приоритетных направлений развития системы комплексной помощи детям с РАС и другими ментальными нарушениями в образовательных учреждениях города Югорска» | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Проведено 10.10.2017. Письмо начальника Управления образования от 09.10.2017 № 1565 |
| Совещание с представителями БУ «Югорская центральная городская больница» по вопросу исполнения порядка межведомственного взаимодействия по предоставлению информации о детях с ОВЗ, нуждающихся в создании особых условий обучения | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Совещание состоялось 29.11.2017. Письмо от 23.11.2017 №02-11/2 – 1910. |
| Организация участия в окружной Научной сессии старшеклассников г. Ханты - Мансийск | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказ начальника Управления образования от 20.10.2017 № 691 |
| **Ноябрь** | | |  |
| Совещание по теме: «Внесение изменений в положение о городской конференции исследовательских и проектных работ «Наука. Природа. Человек. Общество» | ноябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей, МБУДО ДЮЦ «Прометей» | Проведено 22.11.2017 |
| Встречи с родителями детей с ОВЗ и инвалидностью для организации процесса комплектования ОУ | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Состоялись встречи с родителями пяти детей - инвалидов, подлежащих приему в 1-ый класс |
| Организация проведения муниципального конкурса «Педагог года города Югорска» | ноябрь | МКУ «ЦМТиИМО», руководители образовательных учреждений | Приказ начальника Управления образования от 14.14.2017 № 749 «О победителях и лауреатах муниципального конкурса «Педагог года города Югорска в 2017-2018 учебном году» |
| Апробация проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказы начальника Управления образования:  от 03.11.2017 № 733;  от 08.11.2017 |
| Организация приема заявлений выпускников прошлых лет, обучающихся в организациях среднего профессионального образования на сдачу итогового сочинения | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Заявлений от выпускников прошлых лет и обучающихся в организациях среднего профессионального образования на сдачу итогового сочинения (изложения) не поступало. |
| Организация участия педагогических работников в диагностических работах по исследованию уровня профессиональных компетенций (литература, география, английский язык) | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказ начальника Управления образования от 16.11.2017 № 764 «О проведении диагностики по исследованию уровня профессиональных компетенций педагогов, реализующих программы основного общего и среднего общего образования по учебным предметам государственной итоговой аттестации: «литература», «география», «английский язык» в 2017-2018 учебном году» |
| Формирование муниципальной информационной системы РИС ГИА | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Данные муниципальной информационной системы выгружены в РИС ГИА 21.11.2017 |
| Заседание муниципального координационного совета по развитию и поддержке одаренных детей | ноябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Служебная записка начальнику УО о переносе срока на февраль |
| Городское мероприятие – открытие муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | ноябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей МБОУ «СОШ № 6» | Приказ начальника Управления образования от 01.11.20174 № 730 |
| Организация проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | ноябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей, МКУ «ЦМТиИМО» | Приказы начальника Управления образования от:  13.11.2017 № 748; 14.11.2017 № 757; 15.11.2017 № 758; 16.11.2017 № 767; 17.11.2017 № 768; 21.11.2017 № 778; 22.11.2017 № 782; 24.11.2017 № 790; 27.11.2017 № 793; 27.11.2017 № 801; 27.11.2017 № 802; 30.11.2017 № 821 |
| Заседание городской психолого-медико-педагогической комиссии | 2,9,16,23,30 ноября | Отдел оценки качества и общего образования детей | Протоколы от 2.9,16,23,30 ноября |
| Организация декады правовых знаний и формирования здорового образа жизни «Подросток и закон» | ноябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказ начальника Управления образования от 01.11.2017 № 731 |
| Участие команд общеобразовательных учреждений в соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди учащихся 1-7 классов | 22 ноября | Руководители общеобразовательных учреждений | Итоговый протокол от 22.11.2017. |
| Организация и проведение городского конкурса на выявление позитивного опыта диалога культур (в номинации - «Толерантность и противодействие ксенофобии») | ноябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказ начальника Управления образования от 13.10.2017 № 683 проведен 21.11. 2017 |
| Совещание с представителями ОМВД России по г. Югорску по теме: «Организация участия в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности: добровольные народные дружины, родительские патрули, школьные отряды». | ноябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Протокол от 30.11.2017 |
| Заседание комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений города Югорска | ноябрь | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Отсутствовали заявления от руководителей |
| Заседание Экспертной комиссии Управления образования администрации города Югорска по вопросам организации и методического обеспечения инновационной и экспериментальной деятельности | ноябрь | Заместитель начальника Управления образования по инновационной деятельности,  МКУ «ЦМТиИМО» | Протокол от 30.11.2017 № 6 |
| Организация проведения мониторинга реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Письмо начальника Управления образования от 08.11.2017 № 1826 |
| Организация участия воспитанников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в фестивале-конкурсе «Юный шахматист» | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей, МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Прометей» | Фестиваль организован в период с 30.10.2017 по 18.11.2017. Приказ начальника Управления образования от 30.10.2017 № 715 |
| Проведение мониторинга введения системы ПФДО в городе Югорске. | 30 ноября | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Мониторинг проведен:  Нормативная база сформирована, программы прошли сертификацию, выдано 650 сертификатов |
| Совещание по теме: «Организация деятельности государственных органов, структурных подразделений администрации города Югорска и организациями, участвующих в осуществлении учета детей на территории города Югорска, по учету детей, подлежащих обучению» | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Совещание состоялось 29.11.2017. Письмо от 23.11.2017 №02-11/2 - 1910 |
| Круглый стол «Актуальные вопросы по созданию условий доступности для детей - инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях города (участники: общественная организация инвалидов, родители детей с ограниченными возможностями здоровья) | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Перенесено на январь 2018 года |
| Участие в работе призывной комиссии | ноябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | 07.11.2017, 14.11.2017, 21.11.2017, 28.11.2017. |
| **Декабрь** | | |  |
| Организация встреч с родителями детей с ОВЗ, планирующих к поступлению в 1 класс, в ДОУ | декабрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Состоялись консультации с родителями восемнадцати детей-инвалидов, подлежащих приему в 1-ый класс |
| Организация проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА обучающихся 11 классов | 6 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказ начальника управления образования от 23.11.2017 № 784 «О проведении итогового сочинения» |
| Совещание «Организация проведения новогодних мероприятий» | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Проведено 01.12.2017 присутствовали 11 представителей учреждений города |
| Организация проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказы начальника Управления образования от:  04.12.2017 № 832; 04.12.2017 № 833; 05.12.2017 № 837; 06.12.2017 № 849; 07.12.2017 № 853; 11.12.2017 № 861; 13.12.2017 № 867; 14.122017 № 869; 14.12.2017 № 870 |
| Городское мероприятие «Закрытие муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | Приказ начальника Управления образования от 30.11.2017 № 820  Состоялось 15.12.2017 в МБОУ «СОШ № 6» |
| Организация проведения Елки для одаренных детей (2-8 классы) с участием главы города Югорска | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказ начальника Управления образования от 30.09.2017 № 459 |
| Организация проведения Елки для одаренных детей (старшеклассники 9-11 классы) с участием главы города Югорска | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказ начальника Управления образования от 30.09.2017 № 459 |
| Совещание по теме: «Привлечение социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций к решению вопросов предотвращения жестокого обращения с детьми» с участием субъектов профилактики и представителей общественных организаций | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Служебная записка начальнику УО о переносе на февраль |
| Заседание городской психолого-медико-педагогической комиссии | 7,14,21,28 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей | Проведено 7,14,21 декабря |
| Организация приема заявлений на сдачу ЕГЭ выпускниками прошлых лет, обучающимися средних профессиональных образовательных учреждений | декабрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | По состоянию на 21.12.2017 принято 2 заявления на сдачу ЕГЭ |
| Заседание Комиссия по наградам | декабрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Протокол Комиссии от 04.12.2017 № 10, от 22.12.2017 № 11 |
| Организация работы по подготовке образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году (по отдельному перечню мероприятий) | до 25 декабря | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Определены основные направления по укреплению материально - технической базы образовательных учреждений в 2018 году. |
| Заседание муниципального совета по образованию в городе Югорске | декабрь | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Протокол от 25.12.2017, размещен на сайте администрации города Югорска |
| Новогодний блиц-турнир по шахматам среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений | декабрь | Отдел оценки качества и общего образования детей  Директор МБОУ «СОШ № 5» | Приказ начальника Управления образования от 27.11.2017 № 803 |
| Заседание Экспертной комиссии Управления образования администрации города Югорска по вопросам организации и методического обеспечения инновационной и экспериментальной деятельности | декабрь | Заместитель начальника Управления образования по инновационной деятельности  МКУ «ЦМТиИМО» | По материалам, представленным МБОУ СОШ №6 и МБОУ Гимназия, проведена экспертиза. Программы развития учреждений направлены на доработку. |
| Городское родительское собрание «Организация приема в 1-е классы» | декабрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказ начальника Управления образования от 27.11.2017 № 795 |
| Заседание комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных образовательных учреждений города Югорска | декабрь | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Протокол от 13.12.2017 №10 |
| Организация городской выставки-конкурса творческих работ  из бросового материала «Символ года» | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Приказ начальника Управления образования от 05.12.2017 № 835 |
| Отборочный этап Всероссийского робототехнического фестиваля  «Робофест-Югра» | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Не проведен.  Решение ДОиМП ХМАО-Югры о возможном проведении в феврале 2018 года |
| Открытие 2 очереди Кванториума | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Контрольные точки открытия Ресурсного центра «Детский технопарк «Кванториум» перенесено на февраль 2018 года |
| Участие в работе призывной комиссии | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | 05.12.2017, 19.12.2017 |

**II. Контрольно-аналитическая работа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Итоговый документ, подтверждающий выполнение** |
| **Октябрь** | | | |
| Формирование квартального отчета о работе Управления образования | 1 октября | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Отчет сформирован, передан в администрацию, размещен на сайте администрации |
| Корректировка и утверждение перечня показателей МСОКО на 2017-2018 учебный год | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказ начальника Управления образования от 04.12.2017 № 831 |
| Мониторинг выполнения «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске на 2015-2020 годы» | до 10 октября | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Информация предоставлена в УСП, 10.10.2017 |
| Внесение изменений в положение городской конференции исследовательских и проектных работ учащихся | До 30 октября | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Проведено заседание рабочей группы. Согласован проект положения |
| Формирование отчета о кадровом обеспечении образовательного процесса на начало 2017-2018 учебного года | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Служебная записка на имя начальника Управления образования от 06.11.2017 |
| Обновление банка данных одаренных детей | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей, МКУ «ЦМТиИМО» | Банк данных одаренных детей находится в актуальном состоянии |
| Подготовка и согласование постановления администрации города Югорска об организации работы лагерей с дневным пребыванием детей на осенних каникулах | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | От 13.10.2017 № 2494«Об организации отдыха детей в период осенних каникул в 2017 году» |
| Корректировка значений муниципальных заданий по итогам 9 месяцев 2017 года | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | По итогам анализа скорректированы и утверждены муниципальные задания: приказ начальника управления образования от 19.10.2017 № 686, от 17.11.2017 № 772 |
| Формирование муниципального задания на 2018 год, доведение контрольных цифр по охвату детей отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей на лето 2018 года | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Подготовлен проект приказа об утверждении муниципальных заданий на 2018 год,  доведеныконтрольные цифры по охвату детей отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей на лето 2018 года |
| Формирование итогового отчета мониторинга муниципальной системы образования за 2016 год | до 25 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказ начальника Управления образования от 24.10.2017 № 703 |
| Формирование отчета о результатах аттестации педагогических работников за 3-й квартал 2017 года | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Служебная записка на имя начальника Управления образования от 07.11.2017 |
| Формирование Банка данных детей в возрасте до 18 лет, фактически проживающих на территории г. Югорска и подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Подготовка информационной справки | до 10 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказ начальника Управления образования от 09.10.2017 № 640 |
| Подготовка аналитической справки о состоянии правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся общеобразовательных организаций за 9 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | до 5 октября | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Служебная записка начальнику УО от 28.12.2017 |
| Подготовка статистического отчета по форме № 1-НД (численность детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях) | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Письмо в ДОиМП ХМАО-Югры от 12.10.2017 № 670 |
| Подготовка актуальной информации «Рынок услуг дошкольного образования» | до 5 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей | Письмо в Департамент экономического развития и проектного управления исх. № 02-11/2-1550 |
| Подготовка аналитической информации об охвате детей дошкольным образованием | до 2 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей | Информация подготовлена и представлена начальнику ООКиООД для корректировки муниципальных заданий на 2017 г. и подготовки муниципальных заданий на 2018 г. |
| Подготовка информации об обеспечении безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних в ДОУ | до 20 октября | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Служебная записка начальнику УО от 28.12.2017 |
| Подготовка информации о размере платы взимаемой с родителей за присмотр и уход в ДОУ | до 6 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей | Письмо в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры исх. № 02-10/2-641 |
| Подготовка информации о выполнении мероприятий по дорожной карте по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | до 10 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей | Письмо в Департамент экономического развития и проектного управления исх. 02-11/2-1572 |
| Мониторинг контингента обучающихся из числа коренных малочисленных народов Севера в образовательных организациях города Югорска | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Представлен 17.10.2017 в ДОиМП |
| Мониторинг сайтов образовательных учреждений, являющихся центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации адаптированных общеобразовательных программ на базе образовательного учреждения | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Справка по итогам мониторинга подготовлена от 22.11.2017. Письмо направлено в ОУ. |
| Мониторинг сайтов образовательных учреждений, являющихся Школами-спутниками, на наличие раздела, посвященного вопросам образования детей, имеющих особенности развития | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Справка по итогам мониторинга подготовлена от 22.11.2017. Письмо направлено в ОУ. |
| Подготовка аналитической информации о комплектовании системы дополнительного образования детей | до 04 октября | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Служебное письмо с информационной справкой по комплектованию детей дополнительным образованием подготовлено 15.08.2017. В связи с введением ПФДО актуальная информация будет предоставлена 30.11.2017 на совещании руководителей. |
| Мониторинг содержания сайта Управления образования | 19-20 октября | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Мониторинг проведен с отделом оценки качества и общего образования, внесены корректировки в содержание сайта. |
| **Ноябрь** | | | |
| Подготовка информации о результатах работы лагерей с дневным пребыванием детей на осенних каникулах | ноябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Информация о проведении осенней смены лагерей подготовлена.  Совещание руководителей 07.12.2017 |
| Проверка сайтов общеобразовательных учреждений: раздел «Итоговое сочинение (изложение) | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Информация в разделе «Итоговое сочинение» сайтов образовательных учреждений находится в актуальном состоянии |
| Корректировка действующего Положения о размерах и порядке установления стимулирующих выплат из директорского фонда руководителям муниципальных образовательных учреждений города Югорска | до 30 ноября | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Подготовлен проект приказа о внесении изменений в положение |
| Подготовка информации по итогам проведения мониторинга по обеспечению условий необходимых для реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Информация подготовлена 28.12.2017 |
| Подготовка актуальной информации о детях с расстройствами аутистического спектра (РАС) | до 25 ноября | Отдел оценки качества и общего образования детей  Образовательные учреждения | Письмо начальника Управления образования от 24.11.2017 № 111 |
| Формирование социального портрета школьника | ноябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Служебная записка об отсутствии необходимости данного мероприятия |
| **Декабрь** | | | |
| Проверка сайтов ОУ в части размещения информации о ГИА в соответствии с Порядками проведения ГИА для обучающихся 9, 11(12)-х классов | до 31 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей | Проверка сайта ОУ осуществлена с 20.11.2017 по 20.12.2017. Информация на сайтах ОУ находится в актуальном состоянии. |
| Проверка образовательных учреждений: Создание условий для организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов | декабрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказ начальника Управления образования от 19.12.2017 № 879 |
| Подготовка аналитической информации по исполнению решения педагогической конференции по итогам первого полугодия 2017-2018 учебного года | до 30 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей | Информация подготовлена 25.12.2017 |
| Формирование банка данных о детях с ОВЗ, детях-инвалидах, в том числе получающих услугу в условиях инклюзивного образования в ОО, расположенных на территории МО | до 15 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей | Банк сформирован, в ИРО будет направлен в январе |
| Мониторинг исполнения рекомендаций ПМПК в ОО | до 15 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей | Перенесен на январь |
| Подготовка годового отчета о деятельности ПМПК | до 15 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей | Направлен в ДОиМП 14.12.2017 |
| Проверка образовательных учреждений: исключение доступа обучающихся образовательных организаций к сайтам экстремисткой направленности и иным ресурсам сети Интернет, несовместимым с образовательным процессом. Мониторинг сайтов образовательных учреждений. | до 20 декабря | Образовательные учреждения  Отдел оценки качества и общего образования детей | Письмо в ДОиМП от 20.12.2017 |
| Формирование аналитической справки по результатам проведения итогового сочинения (изложения) | декабрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказ начальника Управления образования от 28.12.2017 № 916 |
| Формирование заявки о потребности в педагогических кадрах высшего образования в рамках целевого обучения | декабрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Приказ начальника УО от 19.12.2017 № 880 |
| Формирование отчета о подготовке резерва управленческих кадров муниципальных бюджетных образовательных учреждений и муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования | декабрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Письма в департамент экономического развития и проектного управления от:  12.12.2017 № 02-11\2-2054;  20.12.2017 № 02-11\2-2139 |
| Подготовка информационно-аналитической справки по мониторингу правонарушений за 4 квартал | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Служебная записка начальнику УО от 28.12.2017 |
| Подготовка информационно-аналитической справки о результатах социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Служебная записка начальнику УО от 15.12.2017 |
| Подготовка информационно-аналитической справки о проведении декады правовых знаний и формирования здорового образа жизни «Подросток и закон» | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей | Служебная записка начальнику УО от 28.12.2017 |
| Корректировка территориальной закрепленности муниципальных образовательных учреждений города на 2018 год (подготовка проекта постановления) | До 30 декабря | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования,  Отдел оценки качества и общего образования детей | Постановление администрации города Югорска от 22.12.2017 № 3272 |
| Формирование плана мероприятий Управления образования на 1 квартал 2018 года для управления внутренней политики и общественных связей | 15 декабря | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | План сформирован, представлен в управление внутренней политики и общественных связей 11.12.2017 |
| Формирование плана работы Управления образования на 1 квартал 2018 года | 25 декабря | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Сформирован, согласован с заместителем главы города Югорска 25.12.2017 |
| Формирование квартального отчета о работе Управления образования | 30 декабря | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования | Сформирован 29.12.2017 |
| Мониторинг детей, вынужденно покинувших территорию Украины и размещенных в образовательных организациях | до 10 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей  Образовательные учреждения | Письмо начальника Управления образования от 13.12.2017 № 839 в ДОиМП ХМАО-Югры |
| Подготовка информации о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в ОО | до 25 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей | Письмо в адрес председателя  территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска  Т.И. Долгодворовой от 27.12.2017 |
| Формирование отчета об исполнении перечня мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации детей-инвалидов | До 25 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей | Письмо начальника Управления образования от 29.11.2017 № 113 в ИРО |
| Мониторинг итогов реализации моделей реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития | до 30 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей | Письмо в ДОиМП от 28.12.2017 № 899 |
| Формирование квартального отчета о ходе исполнение Плана комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в образовательных учреждениях города Югорска на период до 2020 года | до 25 декабря | Отдел оценки качества и общего образования детей | Письмо начальника Управления образования от 18.12.2017 № 847 в ДОиМП ХМАО-Югры |

**III. Совершенствование профессионального мастерства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Итоговый документ, подтверждающий выполнение** |
| **Октябрь** | | | |
| Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение выпускников при подготовке к ГИА» | октябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Проведен 10.10.2017 |
| Проведение публичного представления локального акта общеобразовательного учреждения по функционированию внутренней системы оценки качества образования | 17 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей  Руководители образовательных учреждений | Приказ начальника Управления образования от 04.10.2017 № 626  Совещание руководителей образовательных учреждений от 17.10.2017 |
| Участие во Всероссийской онлайн - конференции «Организация и контроль качества образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях» | 26 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей, МКУ «ЦМТиИМО» | Приняли участие 26.10.2017 представители 9 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования и начальник отдела ОКиООД |
| Семинар по вопросам организации обучения детей с РАС и другими ментальными нарушениями совместно с представителями РЦ «Солнышко» | 24 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей, МКУ «ЦМТиИМО» | Семинар состоялся 24.10.2017. Охват - 39 человек. Письмо МКУ «ЦМТиИМО» от 18.10.2017 № 1507 |
| Семинар по вопросам сертификации разноуровневых программ дополнительного образования для педагогов общеобразовательных учреждений | октябрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей, МКУ «ЦМТиИМО»  МКУ «ЦМТиИМО» | Проведен 30.11.2017 |
| **Ноябрь** | | | |
| Курсы повышения квалификации административно-управленческих команд образовательных учреждений: Интерпретация и использование результатов независимой оценки качества образовательной деятельности в повышении качества образования | ноябрь | Отдел оценки качества образования  МКУ «ЦМТиИМО» | Приказ от 22.11.2017 № 780 «О курсах повышения квалификации»  Курсы проведены с 24.11.2017 по 25.11.2017 |
| Круглый стол с руководителями, заместителями заведующих муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений и заместителями директора групп детей дошкольного возраста общеобразовательных учреждений «Внутренняя система оценки качества образования дошкольной образовательной организации» | ноябрь | Отдел оценки качества и общего образования детей | Протокол от 21.11.2017 |
| **Декабрь** | | | |
| Семинар для классных руководителей по теме «Профилактика суицида среди несовершеннолетних» | декабрь | Отдел воспитания, дополнительного  образования и обеспечения безопасности детей, МКУ «ЦМТиИМО» | Служебная записка начальнику УО о переносе на февраль |

**IV. Финансово – хозяйственная деятельность**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Итоговый документ, подтверждающий выполнение** |
| **Октябрь** | | |  |
| Формирование перечня мероприятий и объемы субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, планируемые к предоставлению муниципальным бюджетным, автономным учреждениям в очередном финансовом году и плановом периоде | до 20 октября | Заместитель начальника Управления образования по инновационной деятельности,  директор МКУ «ЦБУО» | Перечень сформирован |
| Предоставление плана-графика закупок для нужд Управления образования на очередной календарный год в МКУ «Центр материально – технического и информационно – методического обеспечения » (далее - МКУ «ЦМТиИМО») и передача необходимых денежных средств (передача осуществляется через приказ) | до 20 октября | Заместитель начальника Управления образования по инновационной деятельности | План-график закупок для нужд Управления образования на очередной календарный год предоставлен 19.10.2016 в МКУ «Центр материально – технического и информационно – методического обеспечения» |
| Оценка сложившейся экономии средств финансово – хозяйственной деятельности и эффективное перераспределение | до 30 октября | Заместитель начальника Управления образования по инновационной деятельности,  директор МКУ «ЦБУО» | Письмо начальника Управления образования от 25.10.2017 № 02-11/2-1710 |
| Предложения для формирования основных направлений бюджетной политики в отрасли на очередной финансовый год и плановый период (с описанием изменений, нововведений), основанные на целях, задачах и показателях в подведомственной сфере, с увязкой с целями и задачами социально-экономического развития города Югорска, Указами Президента Российской Федерации, положениями послания Президента Российской Федерации, определяющих бюджетную политику в Российской Федерации | до 1 октября | Заместитель начальника Управления образования по инновационной деятельности,  заместитель начальника Управления по функционированию системы образования,  директор МКУ «ЦБУО» | Предложения представлены 29.09.2017 |
| Представление результатов мониторинга о выполнении муниципального задания по итогам девяти месяцев | до 5 октября | Руководители подведомственных учреждений | Отчет о выполнении муниципального задания по итогам девяти месяцев представлен всеми образовательными учреждениями |
| Предоставление проектов планов финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период | до 10 октября | Руководители подведомственных учреждений | Представлены в установленный срок |
| Формирование проектов муниципальных заданий образовательных учреждений на 2018 год | до 10 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей, отдел воспитания, дополнительного образования и обеспечения безопасности детей, директор МКУ «ЦБУО» | Проекты сформированы и представлены в МКУ «ЦБУО» |
| Анализ результатов мониторинга о выполнении муниципального задания по итогам 9 месяцев (справка) | до 15 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей, отдел воспитания, дополнительного образования и обеспечения безопасности детей | Приказом справка не предусмотрена, по итогам анализа скорректированы муниципальные задания и утверждены приказами начальника управления образования от 19.10.2017 № 686, от 17.11.2017 № 772 |
| Внесение изменений в муниципальные задания по итогам 9 месяцев 2017 года (при необходимости) | до 30 октября | Отдел оценки качества и общего образования детей, отдел воспитания, дополнительного образования и обеспечения безопасности детей |
| Подготовка информационно – аналитической справки об энергосбережении подведомственными учреждениями за 9 месяцев текущего года | до 15 октября | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования, директор МКУ «ЦМТиИМО» | Подготовлена, представлена начальнику Управления образования 13.10.2017 |
| Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования города Югорска на 2014 – 2020 годы» за 3 квартал 2016 года | до 15 октября | Заместитель начальника Управления образования по инновационной деятельности, отдел планирования и финансового обеспечения (далее – отдел ПиФО) МКУ «ЦБУО» | Письмо начальника Управления образования от 11.10.2017 № 02-11/2-1591 |
| Пояснительная записка к проекту решения о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период в части вопросов, отнесенных к ведению ответственных исполнителей муниципальных программ города Югорска, главных распорядителей средств бюджета, а также иная информация и материалы по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимые для составления проекта решения о бюджете города на очередной финансовый и плановый период | до 30 октября | Заместитель начальника Управления образования по инновационной деятельности,  директор МКУ «ЦБУО» | Письмо начальника Управления образования от 02.11.2017 № 02-11/2-1806 |
| Распределение уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств (включая публичные нормативные обязательства, бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, межбюджетных трансфертов) на очередной финансовый год и на плановый период в разрезе кодов классификации расходов бюджета, а также уточненные обоснования бюджетных ассигнований | до 30 октября | Руководители подведомственных учреждений,  директор МКУ «ЦБУО» | Выполнено |
| Прогноз социально-экономических показателей муниципальной системы образования в сравнении с прошлым годом (показатели, участвующие в рейтинге муниципалитетов) по итогам 9 месяцев | до 15 октября | Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования,  директор МКУ «ЦБУО» | Выполнено. |
| **Ноябрь** | | | |
| Подготовка сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями на очередной финансовый год и на плановый период | до 1 ноября | Отдел оценки качества и общего образования детей, отдел воспитания, дополнительного образования и обеспечения безопасности детей директор МКУ «ЦБУО» | Сформированы проекты муниципальных заданий на 2018 год и плановый период 2019-2010 и представлены в МКУ «ЦБУО» |
| **Декабрь** | | | |
| Формирование уточенного перечня мероприятий, и объёмов субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), передаваемые муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в очередном финансовом году и плановом периоде | до 25 декабря | Заместитель начальника Управления образования по инновационной деятельности,  директор МКУ «ЦБУО» | Приказ начальника Управления образования от 06.12.2017 №847 |
| Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год и на плановый период | в течение 10 рабочих дней после официального опубликования решения о бюджете | Отдел оценки качества и общего образования детей, отдел воспитания, дополнительного образования и обеспечения безопасности детей | Приказ начальника Управления образования от 29.12.2017 № 933 |
| Утверждение планов финансово - хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период | до 30 декабря | Начальник Управления образования | Утверждены 29.12.2017 |
| Определение объема директорского фонда руководителей образовательных учреждений на очередной финансовый год | до 30 декабря | Начальник Управления образования | Приказ начальника Управления образования от 29.12.2017 № 934 |