

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

**от 25 октября 2016 года № 96**

**О реализации муниципальной программы**

**города Югорска «Доступная среда в городе**

**Югорске на 2014-2020 годы»**

Заслушав информацию администрации города Югорска о реализации муниципальной программы города Югорска «Доступная среда в городе Югорскена 2014-2020 годы»,

**ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска о реализации муниципальной программы города Югорска «Доступная среда в городе Югорске на 2014-2020 годы» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

**Председатель Думы города Югорска В.А. Климин**

**«25» октября 2016 года**

**(дата подписания)**

**Приложение**

**к решению Думы города Югорска**

**от 25 октября 2016 года № 96**

**Информация**

**о реализации муниципальной программы города Югорска «Доступная среда в городе Югорске на 2014-2020 годы» за 2015 год и девять месяцев 2016 года**

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)утверждена муниципальная программа города Югорска «Доступная среда в городе Югорске на 2014 — 2020 годы» (далее-муниципальная программа):

Достигнуть поставленной цели удается путем решения следующих задач:

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске.

2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Югорске.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по организационно-массовой и социальной работе Управления социальной политики администрации города Югорска. Соисполнителями муниципальной программы являются Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса, Управление культуры, Управление образования администрации города Югорска.

В результате реализации программных мероприятий в 2016 году планируется достигнуть следующие целевые показатели:

1. Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности, ежегодно до 3 единиц.

2. Увеличение числа пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках со 163 до 251 человека.

3. Сохранение доли детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению на уровне 100%.

4. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений с 14 до 28,6%.

Программой на 2015 год было предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 70,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 70,0 тыс. рублей. Освоение средств за 2015 год составило 70,0 тыс. рублей (100% от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 70,0 тыс. рублей (100% от плана).

В 2016 году предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 5 050,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 129,7 тыс. рублей, из средств бюджета автономного округа 4 920,3 тыс. рублей

Общее количество инвалидов по состоянию на 01.10.2016 составляет 1442 человека.

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

1.Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата:

- I группы – 6 человек;

- II группа-13 человек.

2.Инвалиды колясочники:

- I группы – 6 человек;

- II группа-5 человек.

3.Инвалиды по зрению:

- I группы – 10 человек;

- II группа-3 человек.

4.Инвалиды по слуху:

- I группы – 1 человек;

- II группа- 1 человек.

На сегодняшний день на учете в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко» состоят 143 ребенка:

4 ребенка- с новообразованиями;

10 детей- с заболеваниями эндокринной системы;

50 детей -с психическими и вегетативными нарушениями;

32- с расстройством нервной системы, в том числе 27 детский церебральный паралич;

15-вражденные болезни глаз;

13-вражденные болезни уха;

3-вражденные болезни органов дыхания;

1-поражение пищеварения;

1-костно-мышечная болезнь;

2-болезнь мочеполовой системы;

11-пороки развития;

1-отделное состояние с пороком врожденных данных.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. В целом, около 30% жителей города Югорска относится к маломобильным категориям населения, которым так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры города.

В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления города Югорска, органов государственной власти Ханты – Мансийского автономного округа - Югры организаций и общественных объединений города Югорска при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов в городе Югорске, с 2013 года при администрации города Югорска создан Координационный совет по делам инвалидов. Заседания проводятся ежеквартально в соответствии с планом работы на год.

Выполнениезадачи 1 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске» осуществлялось по следующим направлениям:

- в 2015 году актуализирован перечень социальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Югорска, в который вошли 38 объектов в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, общественного питания и торговли, финансовых и других социальных услуг;

- в целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске, в течение 2015 года рабочей группой проведено обследование объектов, находящихся в муниципальной собственности, на соответствие требованиям доступности для инвалидов, с обязательным привлечением общественных организаций инвалидов. По результатам обследований в муниципальных учреждениях в сфере образования, культуры, спорта разработаны и актуализированы паспорта доступности объектов, утверждены планы учреждений по адаптации объектов с учетом требований доступности для инвалидов. Доля муниципальных учреждений, в которых имеются паспорта доступности, составляет 100%.

На реализацию программного мероприятия «Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной, инженерной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры города Югорска» в 2015 году финансовые средства не планировались, расходы не производились.

В 2016 году на реализацию указанного мероприятия Департаменту жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска было предусмотрено финансирование в объеме 5 000 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 79,7 тыс. рублей, из средств бюджета автономного округа 4 920,3 тыс. рублей. За данный период были проведены работы по монтажу подъемного оборудования в подземном переходе, ремонтные работы: устройство пандуса, замена сетей электроосвещения, замена дверей, ремонт напольной плитки на сумму 4 932, 5 тыс. рублей, что составляет 98,6 % от плана на год. К концу 2016 года финансовые средства будут израсходованы на 100%.

В целях проведения комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной, инженерной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры города Югорска ведомственным учреждением Управления культуры муниципальным бюджетным учреждением «Музей истории и этнографии» проведены следующие мероприятия на общую сумму 50, 0 тыс. рублей:

- приобретен пандус складной для инвалидных колясок на сумму 16 800,0 рублей;

- приобретена наклейка контрастная «Жёлтая полоса» на сумму 5 610,0 рублей;

- приобретен самоклеющийся резиновый угол на сумму 5 190,0 руб.;

- проведено наращивание поручня над пандусом у центрального входа на сумму 22 400,0 рублей.

Плановый показатель выполнен на 100%.

Выполнение задачи 2. «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Югорске».

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к услугам в сфере культуры» в 2015 году продолжилось формирование фонда информационных электронных ресурсов. На сумму 20 000 рублей в документный фонд библиотек системы, приобретен комплект изданий на современных носителях информации для обеспечения доступа к электронным базам данных и расширения видео – состава фонда в количестве 106 экземпляров.

Библиотечный фонд комплектуется с учетом интересов маломобильных групп населения. Всего фонд для людей с ограниченными возможностями составляет 828 документов, в том числе количество электронных изданий – 615 единиц. Для детей предоставляются сказки, для взрослых современная зарубежная и классическая, научно-познавательная литература. В фонде центральной городской библиотеки имеется ежемесячный литературно-художественный журнал для слепых «Литературное чтение» с использованием шрифта Брайля (повести, рассказы российских авторов). Центральная городская библиотека выписывает 3 наименования периодических изданий: «Русский инвалид» ежемесячная газета - 2013-2015 гг; «Наша жизнь» ежемесячный журнал- 2013-2015гг; «Пенсионер» ежемесячная газета - 2012-2015гг. На 2016 год периодические издания: «Пенсионер», «Литературное чтение» (для слепых) с шрифтом Брайля.

Всего в учреждении организовано 3 рабочих автоматизированных места для инвалидов. С начало 2016 года данными рабочими местами воспользовались 8 человек с ограниченными возможностями. На компьютерах установлена программа JWAS для людей с ограничением зрения, которая позволяет работать в сети Интернет без помощи зрения. Все происходящее на экране компьютера передается при помощи речи. Данной услугой могут пользоваться инвалиды колясочники, инвалиды с нарушением зрения и слуха.

Издания социальной адаптации людей с ограниченными возможностями пополнили разделы фонда по всем отраслям знаний: аудиокурсы по развитию речи, психологические тренинги по воспитанию детей, возрастных особенностей ребенка, умению разрешать конфликты; аудиотренинги по оздоровлению организма, обзорные издания посвященные культурам народов населяющих Россию, природных зон Российской Федерации: наземной и пресноводной фауне, серия изданий «Школьная библиотека» по творчеству писателей отечественной и зарубежной классики, былины и популярные русские волшебные сказки.

Одним из наиболее актуальных и востребованных направлений социальной работы с инвалидами и маломобильными группами населения в муниципальных библиотеках централизованной библиотечной системы города Югорска является социокультурная реабилитация, библиотерапия, предоставление спектра услуг и создание необходимых условий безбарьерной среды общения. Библиотеки используют в работе различные методы индивидуальной и культурно-досуговой работы.

В рамках организации мероприятий осуществляется социальное взаимодействие с учреждениями, занимающимися проблемами людей с ограниченными возможностями: реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко», бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания «Сфера», общественной организацией инвалидов города Югорска, домом инвалидов «Дарина», Центром адаптивного спорта города Югорска. Творческие коллективы учреждений принимают участие в торжественных церемониях открытия и награждения в рамках проводимых спортивных мероприятий различного уровня для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе коллективов «Югра-лэнд» и «Страна чудес» реализуется цикл мастер-классов по цирковому искусству для детей-инвалидов.

В клубных формированиях имеют возможность заниматься наряду со здоровыми и люди с ограниченными возможностями по таким направлениям как вокальное и хоровое пение, театральное искусство.

В учреждениях разработан и утвержден Порядок, определяющий свободное посещение лиц с ограниченными возможностями здоровья занятий клубных формирований и проводимых платных мероприятий.

В 2016 году реализация программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к услугам в сфере культуры» продолжено без привлечения денежных средств.

Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках за 9 месяцев   составляет 221 человек, в том числе детей 71 человек, что составляет 96,9% от планового показателя муниципальной программы.

В целях реализации программного мероприятия «Обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам» (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Югорске:

1. Организована профориентационная работа с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях**.** Общеобразовательными учреждениями, муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Прометей» (далее-детско-юношеский центр «Прометей»), муниципальным казенным учреждением «Центр материально-технического и информационного-методического обеспечения», бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорская городская больница», муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Гелиос», муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система города Югорска» размещена на сайтах учреждений информация о перечне профориентационных услуг для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

2. Общеобразовательными учреждениями разработаны меры по информированию родителей (законных представителей) о предоставлении профориентационных услуг для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и других групп.

3. Управлением образования администрации города Югорска:

1) изучена методическая, материально – техническая, кадровая база общеобразовательных учреждений по предоставлению профориентационных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

2) сформирована сводная информационная карта о предоставлении профориентационных услуг для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и других групп, которая предоставлена в общеобразовательные учреждения. Информационная карта размещена на сайте Управления образования и в общеобразовательных учреждениях;

3) сформирована и опубликована на сайте координационного центра по профориентации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Прометей» информационная карта по предоставлению услуг учреждениями среднего профессионального образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов. Представлена информация бюджетного учреждения «Югорский политехнический колледж»;

4) запланированы в рамках постоянно-действующего семинара «Актуальные вопросы предпрофильной подготовки и профильного обучения» семинары по формированию индивидуальных образовательных маршрутов детей с ограниченными возможностями здоровья (декабрь 2016 года, февраль 2017 года);

5) организована работа консультативных пунктов в муниципальном автономном учреждении «Молодежный центр «Гелиос» и муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Прометей» для детей и их родителей по профдиагностике. Охват учащихся с ограниченными возможностями здоровья профдиагностикой и консультированием в 2015-2016 учебном году составил 100 %.

Управлением образования организованы и проведены семинары для педагогов, осуществляющих образовательную и культурно-досуговую деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами по вопросам: проблемы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в социуме, в коллектив здоровых сверстников, подходы к профориентации и профконсультированию детей с ограниченными возможностями здоровья, личностные качества педагога, работающего с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, предоставление слабослышащим людям возможности нормального общения и полноценного, неограниченного взаимодействия в окружающем мире. В семинарах приняли участие 39 участников, в том числе: педагоги-психологи общеобразовательных учреждений, специалисты детско-юношеского центра «Прометей», реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», сурдопереводчик.

4. Обеспечены условия развития дистанционного образования для детей-инвалидов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей имени Г. Ф. Атякшева».

Количество детей инвалидов, обучающихся дистанционно – 2 чел. (1 человек – 3 класс, 1 человек - 9 класс).

Количество комплектов дистанционного оборудования для детей-инвалидов - 6.

Количество комплектов дистанционного оборудования для педагогов, осуществляющих обучение на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий - 7.

В 2015-2016 учебном году указанные выше учащиеся обучались по системе дистанционного обучения Центра образования «Технологии обучения». В 2016-2017 учебном году обучение будет осуществляться по курсам основного образования МЭШ (Мобильная электронная школа).

Доля детей-инвалидов, обучающихся дистанционно от общего количества детей-инвалидов составляет 4 %.

5. Организована деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» (далее МБОУ «Гимназия»)как базового образовательного учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы, обеспечивающие совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития. В МБОУ «Гимназия»:

1) приобретен комплект специализированной учебной мебели и аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также студия для песочной терапии, которая включает: световой стол «Профессиональный» с подсветкой «Мультиколор»; световой стол «Универсальный» с подсветкой (6 штук); вэб камера LOGITEGH, песок кварцевый и цветной для детского творчества-50 000 рублей.

2) проведены мероприятия по подготовке педагогов общеобразовательного учреждения для обучения детей-инвалидов, а именно курсы повышения квалификации по темам: «Инновационные методы коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста, «Нормативно-методологические основания проектирования индивидуальных адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения», «Средства и методы физического воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов». Количество педагогических работников, охваченных мероприятиями по подготовке для обучения детей-инвалидов составило 40 человек (6% от общего количества педагогических работников города Югорска);

3) организована работа опорной площадки «Реализация инклюзивного образования для обеспечения равного доступа к образованию всем учащимся».

Показателями, характеризующими результаты реализации муниципальной программы города Югорска «Доступная среда в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» являются:

- доля детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению – 100%;

- доля общеобразовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений – 16,7 %.

С целью преодоления социальной разобщённости в обществе и формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов проводились мероприятия в сфере физической культуры и спорта.

В городе Югорске систематически занимаются физической культурой и спортом и принимают участие в соревнованиях порядка 250 человек с ограниченными физическими возможностями (24,7% от общего количества инвалидов в городе). В 2015 году тренировочные занятия проводились в большом игровом зале, кардиотренажерном зале, тренажерном зале здания бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр адаптивного спорта» в городе Югорске, тренажерном и спортивном зале муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена», плавательном бассейне Дворца спорта «Юбилейный» ООО «Газпром трансгаз Югорск», социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов, учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания «Сфера», реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными физическими возможностями «Солнышко», стадионе Культурно-спортивного комплекса «Норд» (кроме зимнего периода).

В 2011 году в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена» открыто отделение по адаптивному спорту в городе Югорске, и на сегодняшний день работает 1 тренер –преподаватель по адаптивному спорту.

В отделе по развитию адаптивного спорта в городе Югорске бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр адаптивного спорта» работают 5 штатных тренеров и 3 тренера по совместительству, развивается 8 видов спорта (волейбол сидя, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, игра бочча, настольный теннис, плавание, настольные игры, фехтование). Тренировочные занятия проводятся в большом игровом зале, кардиотренажерном зале, тренажерном зале, расположенных в здании отдела. С момента открытия отдела «Центр адаптивного спорта» в городе Югорске спортивные мероприятия для детей из реабилитационного центра «Солнышко» стали носить систематический характер.

В 2015 году количество проведенных мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов составило 16, в том числе: эстафетные соревнования по легкой атлетике, «Мама, папа я - спортивная семья», «День легкоатлета», «Веселые старты», «Веселая эстафета», «Праздник волейбольного мяча», «Полнокупольное шоу», Боулинг, «Познавательная экскурсия по зданию», «Праздник подвижных игр», «Праздник аттракционов». Кроме того, в рамках декады инвалидов проведены веселые старты, соревнования по игре бочча, волейболу сидя, теннису, дартсу.

Итого, в данных мероприятиях приняли участие 90 детей с инвалидностью. В ноябре 2015 года в городе Нягань прошел окружной фестиваль спорта «Через тернии к звездам» среди людей с инвалидностью. В нем приняли участие спортсмены города Югорска в количестве 11 человек. Участники соревновались в шахматах, шашках, дартсе, бросках баскетбольного мяча, а также в разгадывании кроссвордов и творческом конкурсе.

За отчетный период 2016 года были проведены следующие соревнования для лиц с ограниченными возможностями: Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по плаванию среди людей с ограниченными возможностями, Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по пауэрлифтингу среди лиц с ограниченными возможностями, в зачет Параспартакиады автономного округа, Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по пауэрлифтингу среди лиц с ограниченными возможностями. 22 спортсмена с ограниченными возможностями приняли участие в соревнованиях: Всероссийские соревнования по спорту слепых по легкой атлетике, Первенство России по бочча, Чемпионат России по фехтованию на колясках, Чемпионат и первенство России по плаванию (спорт глухих), Первенство России по легкой атлетике (спорт слепых), специальная Спартакиада Ханты Мансийского автономного округа-Югры, Открытый турнир по адаптивной игре бочча, Чемпионат и первенство по пауэрлифтингу в зачет спартакиады Ханты Мансийского автономного округа-Югры, Первенство по легкой атлетике II Этап кубка Югры.

Продолжается строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом, который полностью отвечает требованиям безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями, ориентировочный срок сдачи объекта – 2017 год.

Выполнение данных мероприятий осуществляется без привлечения средств программы в рамках текущей деятельности учреждений культуры и физической культуры и спорта.

До конца 2016 года запланированные мероприятия по повышению уровня доступности и качества реабилитационных услуг, повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске и финансирование данных мероприятий программы будет выполнено в полном объеме. Ожидается достижение целевых показателей муниципальной программы за 2016 год на 100%.