О ходе реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры в городе Югорске на 2012 – 2014 годы»

за 2012 год

Долгосрочная целевая программа  «Развитие культуры в городе Югорске на 2012 – 2014 годы»    утверждена  постановлением администрации города Югорска от 10.11.2011 № 2560 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в городе Югорске на 2012 – 2014 годы».

Цель Программы: Создание условий для повышения доступности культурных благ, развития и реализация творческого и духовного потенциала личности.

В 2012 году для реализации цели поставлены задачи:

- Улучшение материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования;

- Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий оказания услуг в учреждениях культуры.

- Повышение доступности и качества библиотечных услуг

- Включение музейного фонда в электронный каталог музейного фонда ХМАО – Югры

Для решения задач утверждены основные мероприятия, которые в течение года реализовали  муниципальные учреждения культуры.

Общий объем финансирования программы на 2012 год составил в размере 82 051,6 тыс. рублей, из них: за счет бюджета округа - 50 516,4 тыс. руб., за счет средств бюджета города Югорска - 31 535,2 тыс. руб.

В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве  от  23.01.2012 г. № 12 в сфере реализации целевых программ  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры между Департаментом культуры автономного округа и муниципальным образованием Администрации города Югорска в 2012 году из средств бюджета автономного округа по целевой  программе: «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» направлено 47 016,4 тыс. рублей, в том числе: 	межбюджетных субсидий 46 816,4 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов в сумме 200,0 тыс. рублей.

Для решения задачи «Улучшение материально – технической базы учреждений культуры и дополнительного образования» утверждено мероприятие «Строительство здания Художественно-эстетической школы (в рамках софинансирования по программе автономного округа «Культура Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»). Всего на строительство Художественно-эстетической школы в 2012 году запланировано 55 600 тыс. руб., из них из средств бюджета города направлено 10 600 тыс. руб., из бюджета автономного округа - 45 000,0 тыс. руб. На 01.01.2013 года выполнены работы по устройству коробки здания, кровли, наружные и внутренние электромонтажные работы, наружное освещение, наружные сети ТВС, остекление, отделка фасадов, полы – на 90%, отопление - 100%, вентиляция - 80%, слаботочные сети – 70%, сети канализации - 80%, выполнено благоустройство территории.

Для  реализации задачи «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий оказания услуг в учреждениях культуры» проведены мероприятия:

  - Благоустройство центрального парка культуры и отдыха «Аттракцион». На проведение мероприятий по благоустройству парка направлено из бюджета города 8 214,6  тыс. рублей, из средств бюджета округа- 3 500,0 тыс. рублей, на которые проведен ремонт прилегающей территории, ремонт оборудования в парке, приобретен детский городок.  Из выделенных средств освоено  8213,8тыс. рублей (99,99%).

  - На проведение ремонтных работ выделено 10 100,0 тыс. рублей. Произведена замена брусчатки перед зданием, заливка отмостков по периметру здания, ремонт зрительного зала, текущий ремонт помещений. Освоено 100% финансовых средств.

  - Огнезащитная обработка деревянных конструкций, замена дверей. С целью устранения  предписаний органов Госпожнадзора проведены мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в центре культуры «Югра-презент», заменены 2 противопожарных люка, 11 дверей. Сумма, выделенная из средств бюджета города в размере 2 300 тыс. рублей освоена в полном объеме.

Для решения задачи «Повышение доступности и качества библиотечных услуг» реализованы мероприятия:

    - Приобретение оборудования для создания информационно-технологической инфраструктуры городских библиотек, развитие информационных ресурсов. В рамках реализации проектов приобретено и установлено  одно автоматизированное рабочее место с программным оборудованием Jaws (ОС Windows XP, VISTA, пакет программ Microsoft Office) с русифицированной программой экранного доступа с синтезом речи на русском и английском языках, приобретено: 5ПК, телефонный аппарат, экран с электроприводом PROJECTA CINELPRO RF ELECTROL153х200, проектор EPSON (в комплектации: крепление потолочное, удлиняющий кабель), интернет-камера, микрофон и усилитель мощности. С октября в ЦГДБ функционирует Центр общественного доступа населения к информации для детей, приобретены принтер штрих-кода «Zebra» и внешний намотчик/размотчик для работы, связанной с намоткой этикеток в рулоны, 5 штук сканеров штрих-кода, лицензионное ПО и антивирусные программы.   Для реализации проекта «Участие в создании сводных библиотечно-информационных ресурсов автономного округа заключен договор «Об оказании информационных услуг» с автономной некоммерческой организацией «Национальный информационно-библиотечный центр ЛИБНЕТ». Получены:  пароль, логин и инструкция по работе с базой web-интерфейса с сайта Центра ЛИБНЕТ.  заключен договор о поставке научно-технической продукции с ООО «ЭйВиДи-систем». Приобретена полная версия АБИС «ИРБИС»: «Комплектатор»,  «Каталогизатор»,  «Читатель»,  «Книговыдача»,  «Администратор», сервер ТСР, Web-шлюз.  Данная программа обеспечивает доступ к электронному каталогу через сайт учреждения, используя модуль шлюза www-сервера для доступа к ресурсам ИРБИС 64 через Интернет.

Для реализации проекта «Подключение городских библиотек №2,3 МБУ «ЦБС г.Югорска»  к сети Интернет» подключены к сети Интернет городские библиотеки №2 и №3 (оператор ООО «Газтел), во вновь открывшемся здании библиотечно-информационного центра подключена высокоскоростная точка доступа к сети Интернет для проведения веб-семинаров, конференций (скорость подключения 1Мбит/сек., оператор ОАО «Ростелеком»).

Заключен договор с ООО «ПейджМастер» на телематические услуги связи, с предоставлением лицензии на «1С-Битрикс»: Официальный сайт государственной организации», регистрация одного домена в зоне RU на один год, услуги по установке базовой версий (хостинг). На реализацию данных проектов было выделено из бюджета города 262,1 тыс. руб., из бюджета округа -1 484,9 тыс. руб.

Организация окружного семинара «Семейное чтение в системе социо-культурного развития личности». С  целью ознакомления библиотекарей с инновационными методиками по работе с семьей внедрения в деятельность библиотек инновационных технологий, в рамках повышения квалификации библиотечных сотрудников, для активизации семейного чтения 17- 18 сентября 2012 года в городе Югорске на базе муниципального бюджетного учреждения «ЦБС г.Югорска» состоялся окружной семинар «Семейное чтение в системе социо-культурного развития личности». В работе семинара приняли участие работники библиотек десяти территорий Ханты - Мансийского автономного округа - Югры: город Ханты – Мансийск и Ханты-Мансийский район (г. Горноправдинск), Кондинский район, Нижневартовский район, Сургутский район, город Нягань, город Урай, город Югорск, всего 50 чел. По итогам семинара издан сборник в количестве 160 штук. Для проведения семинара запланировано и освоено 200,0 тыс. рублей.

В рамках реализации проекта «Модернизация и поддержка автоматизированных систем учета музейных фондов» приобретено: персональный компьютер – 6 шт., принтер цветной - 1шт., принтер монохромный - 1шт., многофункциональное устройство (принтер со сканером) - 1шт., брошюратор - 1шт., ламинатор - 1шт., расходные материалы (картриджи, накопители информации и т.д.). Установлено 6 автоматизированных рабочих мест. Всего  на мероприятия запланировано и реализовано 390,0 тыс. рублей, из них из средств бюджета автономного округа 331,5 тыс. рублей, из средств бюджета муниципального образования - город Югорск 58,5 тыс. рублей.

Достижение целевых показателей  представлено в таблице:

| № | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результат гр.8 / гр.6. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчет ный год | С начала реализации программы* | За отчет ный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Количество обучающихся в ДХШ, чел. |  | 360 | 1080 | 360 | 360 | 360 | 100 |
|  | Количество посетителей аттракционов, чел. |  | 21 355 | 164800 | 21 500 | 23774 | 23774 | 111 |
|  | Количество печатных и электронных изданий, изданных городскими библиотеками собственной генерации, наименований |  | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 | 100 |
|  | Рост количества (среднее) участников фестивалей |  | 300 | 1000 | 300 | 310 | 310 | 104 |
|  | Показатели конечных результатов |
|  | Готовность художественно-эстетической школы к эксплуатации, % |  | 18 | 218 | 80 | 80 | 80 | 445 |
|  | Количество досуговых объектов в центральном парке, ед. |  | 20 | 66 | 21 | 21 | 21 | 100 |
|  | Удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг учреждениями культуры, % |  | 82,7 | 255 | 84 | 84 | 84 | 100 |
|  | Удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг дополнительного образования, % |  | 85 | 263,5 | 86,5 | 87 | 87 | 101 |

Освоение финансовых средств  по реализации программных мероприятий осуществлено в полном объеме.