«В регистр»

Проект

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От_______                                                                                                                              №

О долгосрочной целевой программе

города Югорска «Профилактика экстремизма,

гармонизация межэтнических и межкультурных

отношений, укрепление толерантности

в городе Югорске на 2011-2013 годы»

В соответствии с федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 года № 537, постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2010 года № 367-п 
О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2011-2013 годы»,  постановлением администрации города Югорска от 22.07.2010 № 1328 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2011-2013 годы»  (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорский вестник».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Югорска Н.А. Морозову.

Исполняющий обязанности главы                                                                                  М.И.Бодак

администрации города Югорска

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от                  2011 года   №

Паспорт долгосрочной целевой программы

города Югорска

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2011-2013 годы»

| Наименование долгосрочной целевой программы | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации города Югорска № 98 от 09.02.2011г. «О разработке долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске» на 2011-2013 годы» |
| Дата утверждения долгосрочной целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)* |  |
| Заказчик (инициатор) долгосрочной целевой программы | Отдел по профилактике правонарушений и противодействию коррупции администрации города Югорска |
| Разработчики долгосрочной целевой программы | Управление образования администрации города Югорска; Управление культуры администрации города Югорска; Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска; Управление информационной политики администрации города Югорска; Отдел по организации деятельности Территориальной КДН и ЗП администрации города Югорска; Отдел внутренних дел по городу Югорску. |
| Координатор долгосрочной целевой программы | Отдел по профилактике правонарушений и противодействию коррупции администрации города Югорска |
| Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Целью Программы является создание в городе Югорске толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Задачи Программы: 1. Воспитание толерантности через систему образования; 2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде; 3. Укрепление толерантности в городе Югорске через средства массовой информации; 4. Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Югорске; 5. Поддержание межконфессионального мира и согласия в городе Югорске; 6. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений в городе Югорске; 7. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство в городе Югорске; 8.Увеличение количества обучающихся и воспитанников, совершенствование механизма международного и межрегионального сотрудничества в формировании культуры мира и толерантности в городе Югорске. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации долгосрочной целевой программы | 1. Увеличение количества проведенных тематических выставок работ студентов, направленных на развитие межэтнической интергации и профилактику проявлений экстремизма до 10 выставок; 2. Увеличение числа специалистов, охваченных курсами повышения квалификации по вопросам формирования установок толерантного отношения на 100%; 3. Увеличение количества участников мероприятий по изучению и обмену опытом регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений на 100%; 4. Увеличение количества музейных экспозиций, посвященных национальным культурам проживающих в городе Югорске этносов на 13%; 5. Увеличение количества изданий на национальных языках и национальных авторов в общедоступных библиотеках города Югорска на 134%; 6. Рост числа общественных воспитателей (наставников) за подростками, состоящими на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, склонными к противоправным действиям экстремистского характера в 3,8 раза. |
| Сроки реализации долгосрочной целевой программы | 2011–2013 годы |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы составляет тыс. рублей, в том числе: за счет бюджета города Югорска – 2695 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 0 рублей; 2012 год – 1370 тыс. рублей; 2013 год – 1325 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы (показатели социально- экономической эффективности) | 1. Увеличение доли обучающихся, охваченных программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся с 28% до 86%. 2. Увеличение доли молодежи — участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности молодежи с 20% до 50%. 3. Увеличение числа социально значимых проектов (акций) общественных объединений, в том числе национально-культурных, направленных на развитие межэтнической и межконфессиональной толерантности, с 5 до 6. 4. Увеличение доли детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации (адаптации), от общего числа детей мигрантов в 3,16 раза. 5. Увеличение количества обучающихся начального, среднего профессионального образования и студентов высшего профессионального образования, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интерграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма до 700 чел. |

* Заполняется после утверждения Программы

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Программа направлена на укрепление в городе Югорске толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из самых полиэтнических субъектов Российской Федерации. На территории Югры проживают представители более 124 национальностей.

Отделением Управления Федеральной миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Югорске выявлены факты организации незаконной миграции, административные правонарушения в сфере трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства. Возрастает количество совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства преступлений против личности, в том числе убийств, умышленного причинения тяжкого вреда, хищений чужого имущества.

Усиление миграционных потоков требуют выработки стратегии и создания механизмов адаптации нового полиэтнического населения города Югорска к базовым общечеловеческим ценностям, а также позитивного восприятия этих процессов коренным населением округа разных национальностей.

Большую роль в решении этих задач играют национально-культурные объединения города Югорска. Согласно сведениям Управления информационной политики администрации города Югорска, в городе осуществляют деятельность 31 общественно-политических, общественно-гражданских и национально-культурных, в том числе 3 общественных организации по национально-культурному признаку, 16 общественно-гражданских организаций и 12 общественно-политических организаций.

Город Югорск сталкивается с рядом ключевых проблем в сфере религиозной жизни и межконфессиональных отношений. В Югре растет количество и разнообразие религиозных конфессий и организаций. В настоящее время зарегистрированы 5 религиозных общественных организации, из них 2 объединения традицонного направления (православие, мусульманство)  и 3 религиозных объединения различных направлений протестантизма.

Низкий уровень религиозной культуры в обществе, отсутствие централизованных информационных ресурсов, предоставляющих объективную и непредвзятую информацию о действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре религиозных организациях и группах может привести к активизации религиозного фундаментализма. В округе зафиксированы случаи распространения радикального течения ислама «ваххабизм».

В условиях увеличения потока в округ мигрантов, правоохранительным органам удается не допустить рост числа совершенных ими противоправных деяний.

Государственными органами субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления городской округ город Югорск осуществляются мероприятия, направленные как на снижение социально-экономической напряженности, так и на поддержку этнокультурной самоидентификации.

В образовательных учреждениях города Югорска немало делается для того, чтобы сформировать у детей и молодежи установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Существующие образовательные программы и система работы с обучающимися в значительной степени направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма.

Вместе с тем, система образования не обеспечивает всего комплекса мер, реализация которых могла бы эффективно формировать у дошкольников, школьников и студентов основы толерантного мировоззрения. Об этом свидетельствуют факты проявления в молодежной среде национальной и расовой нетерпимости, рост числа конфликтов на этнической почве среди подростков.

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Растет число подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным течениям. Существенный отрыв молодежной субкультуры от культурных ценностей старших поколений, национальных традиций и менталитета несет угрозу расшатывания фундаментальной культуры общества.

В средствах массовой информации города Югорска публикуются материалы по недопущению проявлений экстремизма, разжигания расовой и религиозной вражды. Для установления фактов публикаций информации экстремистского содержания проводится мониторинг средств массовой информации и информационных ресурсов сети «Интернет». Однако, перчисленных мер явно не достаточно. Необходимо создать единое информационное пространство для пропаганды ценностей мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях, не в полной мере используется  потенциал средств массовой информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления индифферентности по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.

Толерантность предполагает не только понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы жизни города Югорска.

В целом, в городе не сложилась система формирования духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанная на принципах уважения прав и свобод человека, отсутствует  согласованность действий в этом направлении различных социальных институтов: семьи, образовательных учреждений, государственных и общественных структур, недостаточный уровень культуры и профессиональной компетентности специалистов в вопросах этнокультурных традиций, особенностей этно-психологии, содержания этнокультурных ценностей.

Программа по профилактике экстремизма гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2010-2013 призвана укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей города Югорска.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Цели и задачи реализации Программы, целевые показатели

Цели и задачи Программы приведены в паспорте Программы

Целевые показатели приведены в таблице 1.

Сроки реализации целевой программы

Срок реализации целевой программы: 2011-2013 годы.

Раздел 3. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Достижение поставленной цели Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных в таблице 2.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета города Югорска устанавливается ежегодно решением Думы города Югорска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В целом на реализацию Программы на период 2011-2013 годов предусмотрен объем финансирования на сумму 2695000   рублей.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Реализация программы осуществляется на основе государственных и муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных и муниципальных нужд, заключаемых государственными и муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений с органами власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры об обеспечении софинансирования мероприятий Программы.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Координатором программы является Отдел по профилактике правонарушений и противодействию коррупции администрации города Югорска.

Координатор программы осуществляет управление и контроль за реализацией программы, координацию деятельности исполнителей программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.

При текущем управлении координатором программы выполняются следующие основные задачи:

- анализ эффективности выполнения программных мероприятий;

- корректировка мероприятий программы по источникам и объемам финансирования, по перечню предлагаемых к реализации задач при принятии бюджета города Югорска и уточнение возможных объемов финансирования из других источников;

-мониторинг выполнения показателей программы, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Координатор программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти Российской Федерации и автономного округа, хозяйствующими субъектами.

Исполнителями программы являются:

- Отдел по организации деятельности Территориальной КДН и ЗП  администрации города Югорска;

- Управление образования администрации города Югорска;

- Управление культуры администрации города Югорска;

- Управление  по  физической  культуре  и спорту, работе с детьми  и  молодежью администрации города Югорска;

- Управление информационной политики администрации города Югорска;

- Отдел внутренних дел по городу Югорску (по согласованию).

Исполнители несут ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение средств, уточняют сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.

Исполнителями программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляется информация координатору программы о реализации программных мероприятий.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий программы, контроля за ходом ее реализации ежегодно координатор программы в порядке, установленном администрацией города Югорска, представляет отчет о ходе реализации программы.

Таблица 1 к долгосрочной целевой программе

города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизации

межличностных и межкультурных отношений, укрепление

толерантности в городе Югорске на 2011-2013 годы»

Целевые показатели долгосрочной целевой программы

| №п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы (2010 год) | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных тематических выставок, экспозиций работ студентов, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма (наим.) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|  | Количество специалистов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, охваченных курсами повышения квалификации по вопросам формирования установок толерантного отношения (чел.) | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 |
|  | Число участников мероприятий по изучению и обмену опытом регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений (чел) | 0 | 25 | 50 | 75 | 75 |
|  | Количество музейных экспозиций, посвященных национальным культурам проживающих в автономном округе этносов (наим.) | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | Количество изданий на национальных языках и национальных авторов в общедоступных библиотеках автономного округа, в том числе временных экспозиций (экз.) | 78 | 140 | 170 | 200 | 200 |
|  | Количество общественных воспитателей (наставников), закрепленных за подростками, состоящими на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 |
|  | Количество программ в образовательных учреждениях, направленных на воспитание толерантности у обучающихся и воспитанников (наим.) | 5 | 7 | 12 | 15 | 15 |
|  | Количество разработанных проектов в муниципальных образовательных учреждениях по созданию среды межэтнического взаимодействия детей в образовательной среде (наим.) | 9 | 12 | 16 | 21 | 21 |
|  | Количество, охваченных профилактическими мероприятиями по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма в период проведения оздоровительных кампаний | 3225 | 5 150 | 5 245 | 5 310 | 5 310 |
|  | Количество подростков, занимающихся на базе клубов по месту жительства, расположенных на территории города Югорска, охваченных мероприятиями на воспитание толерантности (чел.) | 86 | 112 | 135 | 152 | 152 |
|  | Количество, охваченных спортивными состязаниями по национальным видам спорта в рамках проведения национальных праздников (чел.) | 320 | 435 | 550 | 595 | 595 |
|  | Количество участвующих в окружных конференциях по проблемам формирования толерантного сознания у детей, подростков и молодежи (чел.) | 2 | 5 | 12 | 16 | 16 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля обучающихся, охваченных программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся (%) | 76 | 82 | 95 | 100 | 100 |
| 2. | Количество обучающихся начального, среднего профессионального образования и студентов высшего профессионального образования, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма (чел) | 400 | не менее 450 | не менее 500 | не менее 550 | 550 |
| 3. | Доля молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма, от общей численности молодежи (%) | 20 | 24 | 25 | 27 | 27 |
| 4. | Доля детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации (адаптации), от общего числа детей мигрантов(%) | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 5. | Увеличение числа социально значимых проектов (акций) общественных объединений, в том числе национально-культурных, направленных на развитие межэтнической толерантности (кол.) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |

Таблица 2 к долгосрочной целевой программе

города Югорска «Профилактика экстремизма, гармонизации

межличностных и межкультурных отношений, укрепление

толерантности в городе Югорске на 2011-2013 годы»

Основные программные мероприятия долгосрочной целевой программы

| № п/п | Мероприятия программы | исполнитель |  | Срок выполнения |  | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Воспитание толератности через систему образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение дополнений в воспитательные программы образовательных учреждений города мероприятий по воспитанию толерантности |  | Управление образования администрации города Югорска |  | В течении действия срока программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение воспитальными программами с дополнениями всех образовательных учреждений |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и реализация специальных программ по социализации (адаптации) детей мигрантов, в том числе по конфликтологии |  | Управление образования, Отдел по организации деятельности Территориальной КДН и ЗП администрации города Югорска Отдел внутренних дел по городу Югорску |  | В течении действия срока программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват программами не менее 30% образовательных учреждений города |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация конкурса учебно-методических разработок по изучению культурного наследия народов России и мира в образовательных учреждениях города |  | Управление образования администрации города Югорска |  | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет текущих смет исполнителей |  | Разработка положения о конкурсе, экспертиза учебно-методических разработок, представление учебно-методических разработок |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение среди образовательных учреждений города ежегодного конкурса по вопросам формирования культуры толерантности и противодействия ксенофобии. |  |  |  | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет текущих смет исполнителей |  | Проведение конкурса на муниципальном уровне, участие победителей муниципального уровня в окружном конкурсе. Привлечение интереса обучающихся к проблеме |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация специальных курсов повышения квалификации для работников образовательных учреждений по вопросам формирования установок толерантного сознания обучающихся. |  |  |  | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет текущих смет исполнителей |  | Повышение квалификации и уровня образования специалистов, участвующих в процессе формирования толерантного сознания у обучающихся. |  |  |  |  |
| 1.6. | Проведение конференции и семинара Управления образования «Состояние и развитие духовно-нравственного воспитания обучающихся образовательных учреждений города». |  |  |  | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет текущих смет исполнителей |  | Получение результатов динамики развития проблемы, обсуждение их на ежегодной коллегии Управления образования с привлечением специалистов заинтерисованных организаций |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка и реализация детских проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодежи. |  |  |  | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За с текущих смет исполнителей |  | Представление проектов на муниципальном и окружном уровнях. Привлечение учащихся к процессу межкультурного взаимодействия |  |  |  |  |
| 1.8 | Организация отдыха детей и молодежи в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием с учетом создания среды межэтнического взаимодействия. |  |  |  | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За с текущих смет исполнителей |  | Организация и проведение в летних лагерях с дневным пребыванием детей мероприятий по воспитанию толерантности |  |  |  |  |
| 1.9 | Участие образовательных учреждений города в конкурсе на выявление позитивного опыта диалога культур в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. |  |  |  | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет текущих смет исполнителей |  | Грантовая поддержка лучшего опыта |  |  |  |  |
| 1.10. | Разработка и издание комплекта информационно – справочных материалов, включающего в себя описание положительного опыта образовательных учреждений в сфере распространения идей многонациональности и многоконфессиональности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | 2012-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За с текущих смет исполнителей |  | Обеспечение комплектами информационно-справочных материалов 100% образовательных учреждений города |  |  |  |  |
| 1.11. | Распространение положительного опыта в практическую деятельность образовательных учреждений. |  |  |  | В течении действия срока программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За с текущих смет исполнителей |  | Распростанение положительного опыта во всех образовательных учреждениях города |  |  |  |  |
| 1.12 | Подготовка и реализация культурно – образовательных программ для учреждений дополнительного образования детей, направленных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре народов России и мира, о многонациональности и многоконфессиональности Ханты-мансийского автономного округа – Югры., в целях воспитания уважения к мировым культурным ценностям. |  |  |  | В течении действия срока программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За с текущих смет исполнителей |  | Реализация во всех учреждениях дополнительного образования детей культурно-образовательных программ, основанных на традиционной культуре коренных народов севера |  |  |  |  |
| 1.13 | Организация посещения обучающимися образовательных учреждений цикла выставок , посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. |  |  |  | В течении действия срока программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За с текущих смет исполнителей |  | увеличение числа обучающихся образовательных учреждений, приобщенных к процессу интеграции в среду несовершеннолетних вопросов значимости различных религий в культуре народов России |  |  |  |  |
| 1.14 | Организация мониторинга по вопросам мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей мигрантов в образовательных учреждениях города Югорска |  | Управление образования, Отдел по организации деятельности Территориальной КДН и ЗП администрации города Югорска |  | В течении действия срока программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За с текущих смет исполнителей |  | Выработка по результатам мониторинга соответствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Раздел 2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1. | Организация конференции в городе Югорске и участие в окружных конференциях по проблемам формирования толерантного сознанияу детей, подростков и молодежи, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска | В течение действия срока программы |  |  |  |  | за счет текущих смет исполнителей | 1.Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности 2.Повышение оперативности в реагировании общественности на появление в средствах массовой информации дискриминирующих высказываний |
| 2.2. | Ведение реестра подростковых и молодежных движений, объединений, организаций, некоммерческих организаций, включащие молодежные субкультуры, представленных в муниципальном образовании город Югорск, отслеживание целей их деятельности и практических мероприятий |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  | За счет текущих смет исполнителей | 1.Повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в молодежной среде, предотвращение формирования экстремистских молодежных объединений на почве этнической или конфессиональной вражды. |
| 2.3. | Проведение профилактических мероприятий с родителями и детьми по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма в период организациии проведения оздоровительных кампаний |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  | За счет текущих смет исполнителей | 1.Пропаганда норм толерантного поведения и противодействию проявлениям этнической и религиозной нетерпимости. 2.Формирование положительного представления у детей и родителей о многонациональности города Югорска и Российской Федерации, содействие укреплению единства жителей города Югорска. 3.Создание условий для эффективного противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. |
| 2.4. | Реализация мероприятий, направленных на воспитание толерантности, на базе клубов по месту жительства, расположенных на территории города Югорска |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  | За счет текущих смет исполнителей | 1.Организация новых форм отдыха и занятости детей в каникулярное время. 2.Формирование идеологии гражданской солидарности молодых югорчан, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности. 3. Воспитание у жителей города, в первую очередь подростков и молодежи, позитивного отношения к конфессиональному многообразию через непосредственное общение со сверстниками |
| 2.5 | Организация мероприятий в рамках программ: - «Примирение», МБУ «Дворец семьи»; - «Поверь в себя», МБУ «Дворец семьи» |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  | За счет текущих смет исполнителей | 1.Воспитание у жителей города Югорска интереса и уважения к культурным ценностям и традициям представленных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре этнических сообществ, как основы формирования толерантных установок; преодоление негативных национальных стереотипов массового сознания. |
| 2.6 | Организация и проведение на территории города Югорска, в рамках празднования Дня молодежи: 1. Байк -шоу; 2. Рок — Фестиваля; 3. Граффити — шоу; 4. Городского пейнтбольного турнира; 5. Багги - шоу |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  | За счет текущих смет исполнителей | 1.Формирование единого пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации муниципального масштаба 2. Организация досуга подростков и молодежи. 3. Развитие экстремальных видов спорта в молодежной среде. |
| 2.7 | Организация и проведение массовой лыжной гонки «Югорская лыжня» |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  | За счет текущих смет исполнителей | 1. Формирование у жителей города Югорска активной жизненной позиции. 2. Пропаганда здорового образа жизни. |
| 2.8 | Организация и проведения традиционного легкоатлетической эстафеты по улицам города, посвященной Дню Победы |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  | За счет текущих смет исполнителей | 1. Формирование у жителей города чувства патриотизма. 2. Пропаганда здорового образа жизни. 3. Препятствование посылам к искажению истории России. |
| 2.9 | Организация и проведения спортивных состязаний на национальном празднике «Сабантуй» |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  | За счет текущих смет исполнителей | 1.Формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ. 2. Пропаганда и развитие национальных видов спорта. |
| 2.10 | Организация и проведение тематических выставок, экспозиций работ среди представителей молодежи, студентов, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма |  | 2012-2013 |  |  |  |  | За счет текущих смет исполнителей | Вовлечение в деятельность по профилактике экстремистской деятельности представителей молодежи города, стимулирование их активной жизненной позиции |
| 2.11 | Организация конкурса на лучший фильм о проблеме экстремизма и путях ее решения среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений и студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования |  | 2012 | 75 | - | 75 | - | Бюджет города |  |
| 2.10 | Закрепление общественных воспитателей (наставников) за подростками, состоящими на профилактическом учете в КДН, склонным к противоправным действиям экстремистского характера | Управление образования администрации города Югорска Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска Отдел по организации деятельности Территориальной КДН и ЗП администрации города Югорска Отдел внутренних дел по городу Югорску | В течение действия срока программы |  |  |  |  |  | Проведение индивидуальной работы всеми субъектами профилактики экстремизма. Недопущение вовлечения подростков «группы риска» в движения экстремистского толка. |
| 2.11 | Принятие предусмотренных законодательством мер по предотвращению проявлений экстремизма при проведении публичных мероприятий | Отдел внутренних дел по городу Югорску | В течение действия срока программы |  |  |  |  |  | Обеспечение правопорядка, недопущение экстремистских проявлений при проведении публичных мероприятий |
| 2.12 | Проведение профилактических мероприятий в местах концентрации участников неформальных группировок (в том числе местах молодежного досуга) |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  |  | Недопущение экстремистских проявлений в местах концентрации участников неформальных группировок |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 75 |  | 75 |  |  |  |

| Раздел 3. Укрепление толерантности в городе Югорске через средства массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1. | Выпуск тематических информационных материалов в газете «Югорский вестник» и социальных роликов на ТВ «Югорск ТВ». | Управление информационной политики администрации города Югорска | Ежевартально в течение действия срока программы |  |  |  |  | за счет текущих смет исполнителей | Формирование у жителей города и пропаганда уважительного отношения к представителям различных национальностей, укрепление позитивного имиджа г.Югорска как территории культуры, мира и толерантности. |
| 3.2. | Производство и трансляция телевизионных программ, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику проявлений экстремизма в Югорске |  | I, IV квартал в течение дейвствия срока программы |  |  |  |  | за счет текущих смет исполнителей | Осуществление информационного пропагнандистского сопровождения антиэкстремистской деятельности. Профилактика экстремистских настроений определенных слоев населения посредством обсуждения проблемы с известными людьми города. |
| 3.3. | Координация работы национально культурных и религиозных объединений по взаимодействию с органами местного самоуправления |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  | Не требует финансирования | Разработка плана совместных мероприятий, практическая реализация идеи взаимодействия власти и религии |
| 3.4. | Оказание содействия национально-культурным объединениям в социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в городе Югорске |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  | Не требует финансирования | Реклама мероприятий национально-культурных объединений в СМИ города Югорска, на портале органов местного самоуправления. Привлечение интереса общества к проводимым мероприятиям |
| 3.5 | Осуществление информационного мониторинга религиозной ситуации в городе Югорске |  | В течение действия срока программы |  |  |  |  |  | Ведение информационного мониторинга городских СМИ |
| 3.6 | Оказание содействия религиозным организациям в реализации социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  | Реклама мероприятий религиозных организаций традиционного толка в СМИ города Югорска, на портале органов\ местного самоуправления |
| 3.7 | Проведение социологического опроса населения на тему «Состояние межнациональных отношений в городе Югорске». |  | 2012 | 100 | - | 100 | - | Бюджет города Югорска | Получение экспертной оценки состояния межнациональных отношений в городе Югорске |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| Раздел 4. Поддержание межконфессионального мира и согласия в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Организациямероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности | Управление культуры администрации города Югорска | 2012-2013 годы | 100 | - | 50 | 50 | Бюджет города Югорска | Привлечение большего жителей города к тематическим мероприятим |
| 4.2 | Подготовка в музее и библиотеках экспозиций, посвященных позитивному опыту диалога национальных культур в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |  | 2012-2013 годы | 150 | - | 70 | 80 | Бюджет города Югорска | Выставки, посвященных культуре и быту этнических групп, представленных в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре, г.Югорске |
| 4.3 | Участие в конкурсе музеев, учреждений культуры и образовательных учреждений, направленный на выявление позитивного опыта диалога культур в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |  | В течение действия срока программы | - | - | - | - |  | Получение грантовой поддержки лучших музеев города Югорска |
| 4.4 | Проведение мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности, информирование о многообразии национальных культур, представленных в г. Югорске на базе учреждений культуры |  | 2012-2013 годы | 200 | - | 100 | 100 | Бюджет города Югорска | Разработка и внедрение не менее 2-х целевых проектов. Достижение цели распространения культуры мира среди привлеченных лиц |
| 4.4.1 | Разработка положений о проведении мероприятий |  | 2012-2013 годы | - | - | - | - |  |  |
| 4.4.2 | Проведение мероприятий |  | 2012-2013 годы | 200 | - | 100 | 100 | Бюджет города |  |
| 4.5 | Участие в окружной выставке "Многонациональный Ханты-Мансийский автономный округ Югра", посвященной культуре представителей различных национальностей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |  | 2012-2013 годы | 75 | - | 25 | 50 | Бюджет города | Предоставление материала и участие в окружной выставке. Взимообмен опытом с территориями — участниками. |
| 4.6 | Участие в ежегодном окружном фестивале любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Возьмемся за руки, друзья". Поддержка деятельности коллективов любительского художественного творчества национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | 2012-2013 годы | 200 | - | 100 | 100 | Бюджет города | Участие в системе гастрольно-обменных проектов творческих коллективов национально-культурных объединений Югры. |
| 4.7 | Разработка и реализация детских программ и праздников этнокультурного характера |  | 2012-2013 годы | 300 | - | 150 | 150 | Бюджет города | Реализация на базе музея этнокультурных праздников «Вороний день», «Праздник трясогузки», «Масленица», «Троица», «Вершина лета в Югорске». За период реализации проекта разхработка и внедрение 5 программ. |
| 4.8 | Оказание содействия национально-культурным объединениям в реализации культурно-просветительских программ, социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межнационального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия |  | 2012-2013 годы | 120 | - | 50 | 70 | бюджет города | Рост числа участников в культурно-просветительских программ национально-культурных объединений |
| 4.9 | Реализация проекта "Библиотека национальных литератур" в общедоступных библиотеках города Югорска |  | 2012-2013 годы | 250 | - | 100 | 150 | бюджет города | Пополнение фондов библиотек книгами на национальных языках и национальных авторов |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | 1395 |  | 645 | 750 | Бюджет города |  |
|  | Итого по программе |  |  | 1570 |  | 820 | 750 | Бюджет города |  |