## информация
Отчет об исполнении муниципальной программы города Югорска по состоянию на 01.01.2024
Наименование программы "Доступная среда "
Ответственный исполнитель: управление социальной политики
тыс. руб.
№ структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | утверждено по программе (план по программе) | утверждено в бюджете | фактическое значение за отчетный период | отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
|  | С начала исполнения программы по 2008год включительно | [5 empty] | абсолютное значение (гр7-гр6) | относительное значение,% (гр7/гр6*100%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 | Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов ( 1) |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (ДЖКиСК) | всего | 500 | 500 | 499.9 | -0.1 | 99.98 | *ДЖКиСК выполнены работы по оборудованию металлических пандусов и поручней в подъездах многоквартирных домов по адресам ул. Дружбы народов 1 – 61, ул. Мира 8 – 52, ул. Мичурина 19 -35, ул. Никольская 1 -5, выполнены работы по снижению высоты бордюров в местах пешеходных переходов и расположения объектов социальной инфраструктуры с ООО ЮграКапиталСтрой
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1046.6
|  |  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 499.9 | 0 | 99.98
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры | всего | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 0 | 100 | *установлены тактильные напольные указатели в МАУ "ЦК "Югра-презент" по адресу г. Югорск, ул. Спортивная, д. 6, мкрн. Югорск-2, д.11. ; произведена установка противоскользящих накладок на ступени крыльца здания МБУ "Музей истории и этнографии" по адресу г. Югорск, ул. Мира, д. 9,
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление образования | всего | 474.1 | 474.1 | 474.1 | 0 | 100 | *Установка пристенных поручней (по периметру вдоль коридоров) (МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева"), тактильно-звуковые таблички с информацией о кабинетах, мнемосхема этажей 1, 2, 3этаж, индукционная система переносная, светодиодное табло на каждый этаж (МБУ ДО "ДЮЦ "Прометей")
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 474.1 | 474.1 | 474.1 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление социальной политики | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений (2) |  | Управление культуры | всего | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 0 | 100 | *В МБУ ДО «Детская школа искусств» с целью реализации дополнительной общеразвивающей программы для детей с ОВЗ «Музыка. Движение. Слово» на общую сумму 66 400,00 рублей приобретены: - музыкальные инструменты глюкофоны ; - рабочие столы (парты) для инвалидов и детей с ДЦП, предназначенных для организации учебных и развивающих занятий для взрослых и детей с ограниченными возможностями
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе для получения детьми-инвалидами качественного образования (3, 4) |  | Управление образования | всего | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 0 | 100 | *Приобретение учебного места для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата (парта с регулировкой высоты и уровня наклона) в МБУ ДО "ДЮЦ "Прометей"
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  | всего | 1130 | 1130 | 1129.9 | -0.1 | 99.9912
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1130 | 1130 | 1129.9 | -0.1 | 99.9912
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  |  |  | всего | 500 | 500 | 499.9 | -0.1 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 499.9 | -0.1 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление культуры |  |  |  | всего | 139 | 139 | 139 | 0 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 139 | 139 | 139 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление социальной политики |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
управление образования |  |  |  | всего | 491 | 491 | 491 | 0 | 100
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 491 | 491 | 491 | 0 | 100
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление социальной политики |  |  | 3: _________ А. Д. Трифонова; 6: Т. А. Хорошавина ___________; относительное значение,% (гр7/гр6*100%) 10: 5-00-74

## показатели
Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы "Доступная среда" на 01.01.2024
№ | Наименование целевого показателя |  | Ед. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Показатель за 2023 год |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
|  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | изм.
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение | относительное значение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей) | УСП | ед. | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 100
2 | Число пользователей с ограничениями жизнедеятельности в муниципальных библиотеках | Управление культуры | чел. | 251 | 253 | 252 | 252 | 253 | 254 | 1 | 100.3953
3 | Доля детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний к обучению | Управление образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
4 | Доля образовательных учреждений, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений | Управление образования | % | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 100
| Количество детей с ограничениями жизнедеятельности, занимающимися в детской школе искусств | Управление культуры | чел. | 0 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 0 | 100
Управление социальной политики |  |  |  | _________ А. Д. Трифонова |  |  |  |  | Т. А. Хорошавина ___________ |  |  | 5-00-74