## Лист1
Отчет
о ходе реализации долгосрочной целевой
программы и использования финансовых средств
за IV квартал 2013 года
Наименование программы и срок ее реализации «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы»
№ п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6 / гр.5, % | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Реконструкция ул. Менделеева (участок от ул.Магистральная до ул.Студенческая) | Бюджет АО | 39104.9 | 39104.9 | 39104.9 | 100 | 100 | Перенос сетей канализации 1200м, демонтаж существующего покрытия выполнено 100 %. Выполнены работы по сетям ТВС - 830 м (100%); сети связи - 700 м (100%), и водовод - 190 м (100%).
|  | Бюджет МО | 26642 | 26642 | 26642 | 100 | 100
2 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мира (от ул.Калинина до ул.Ленина) | Бюджет МО | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 100 | Выкуплен земельный участок по ул. Мира, 28
3 | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская | Бюджет АО | 11650 | 11650 | 11650 | 100 | 100 | Реконструкция участка дороги 780м
|  | Бюджет МО | 6652.1 | 6652.1 | 6652.1 | 100 | 100
4 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина - ул. Лунная в г. Югорске | Бюджет МО | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 100 | Реконструкция участка дороги
5 | Реконструкция ул.Арантурская (от ул. Свердлова до ул. Южная) | Бюджет МО | 731.1 | 731.1 | 731.045 | 99.9925 | 99.9925 | ПИР
6 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Южная- Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) | Бюджет МО | 1218.1 | 1218.1 | 1218.1 | 100 | 100 | ПИР
7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в г. Югорске | Бюджет АО | 2456 | 2456 | 2456 | 100 | 100 | Капитальный ремонт, участка дороги 570 м. Устройство автодороги и автостоянки выполнено на 100%
|  | Бюджет МО | 29226 | 29226 | 29225.5 | 99.9983 | 99.9983
8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Октябрьская до ул. Есенина в г. Югорске | Бюджет МО | 821.7 | 821.7 | 821.7 | 100 | 100 | Работы по устройству тротуаров
9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Югорске | Бюджет МО | 947 | 947 | 947 | 100 | 100 | ПИР
| ВСЕГО: |  | 160448.9 | 160448.9 | 160448.345 | 99.9997 | 99.9997
| в т.ч. Бюджет АО |  | 53210.9 | 53210.9 | 53210.9 | 100 | 100
| Бюджет МО |  | 107238 | 107238 | 107237.445 | 99.9995 | 99.9995
| Заместитель главы администрации - Директор ДЖКиСК |  |  |  |  | В.К. Бандурин
Исп. ведущий специалист ПАО ДЖКиСК
Сметанина Екатерина Николаевна, 8/34675/7-43-03