АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

## ДЕПАРТАМЕНТ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

628260,  Российская Федерация,                                                                             	 ИНН/КПП 8622011490/862201001

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                                			 ОГРН 1058600313914 ОКПО 78217373

город Югорск, ул. Ленина, 41

e-mail:  dmsig@yugorsk.ru

adm@ugorsk.ru

факс:    (34675)  5-00-10

Пояснительная записка

к отчету об исполнении муниципальной «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы»

Выполнение мероприятий муниципальной программы направлено на ежегодное увеличение  количества населения охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского эколого-художественного  направления и на обеспечение ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов, лесозащитных и лесохозяйственных мероприятий в запланированных объемах.

Целью муниципальной программы является - сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений, а также повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории автономного округа, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов.

В течение 2015 года обеспечено выполнение мероприятий задачи 1 «Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры» на общую сумму 253,5 тыс. рублей, что составило 100 % по местному бюджету от предусмотренной суммы бюджетных ассигнований.

В рамках мероприятия 1 задачи 1 акция «Спасти и сохранить» в городе Югорске проведена в полном объеме на сумму 123 тыс. руб.

В рамках мероприятия 2 задачи 1 муниципальной программы обеспечено информирование населения через средства массовой информации, посредством выпуска информационных баннеров.

В рамках мероприятия 3 задачи 1 организованы и проведены экологические и природоохранные мероприятия, такие как субботники, проведена библи-эко акция (посадка зеленых насаждений) на сумму 10,0 тыс. руб, выпуск экологических календарей «В краю заповедном» на сумму 15,0 тыс. руб, проведен конкурс «Природная лаборатория» среди учащихся 1-4 классов на сумму 19,0 тыс. руб., приобретены нарты в количестве 5 штук, комплект игры «Тосьчервой» на общую сумму 13,0 тыс. руб для проведения игры «Тайна старой реки», произведен отбор проб и проведены лабораторные исследования для аналитического контроля состояния окружающей среды на территории города на сумму 27,04 тыс. руб; разработан проект нормативов образования отходов для администрации города на сумму 26,46 тыс. руб., организован сбор макулатуры, уборка бесхозных территорий города, городских лесов, мест отдыха. Обеспечено участие в экологических, натуралистических мероприятиях, конкурсах, выставках, слетах, форумах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В рамках мероприятия 4 задачи 1 организованы и проведены мероприятия эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления: приобретены дипломы на сумму 2,0 тыс. руб. в количестве 100 шт., подготовлен буклет «Время экологии» на сумму 5,0 тыс. руб., проведен конкурс-выставка «Символ года» и приобретен стенд на общую сумму 13,0 тыс. руб., а также  экологические марафоны, конкурсы, игры, викторины, семинары, лекции, выставки.

В течение 2015 года в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы» были внесены корректировки в муниципальную программу в связи с изменением объемов финансирования (увеличение и уменьшение бюджетных ассигнований).

По мероприятию 1 задачи 2 «Интенсификация использования и защиты городских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций» уменьшены расходы на формирование крон деревьев на сумму 451,9, приобретен праздничный фейерверк к 9 мая на сумму 250,0 тыс. руб., проведен демонтаж рекламных конструкций на сумму 360,0, что составило увеличения объема финансирования программы  на общую сумму 158,1 тыс. руб.

По мероприятию 3  задачи 1 «Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры», в связи с необходимостью разработки и согласования проекта нормативов образования отходов для администрации города, а также в связи с отбором проб атмосферного воздуха на территории города, финансирование программы увеличилось на сумму 53,5 тыс. руб.

Внесены корректировки по задаче 2 «Интенсификация использования и защиты городских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций» муниципальной программы с ростом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на сумму                  70,0 тыс. руб.

Обеспечено выполнение работ по мероприятию 1 задачи 2 на сумму 26 871,7 тыс. руб., что составило 99,2% исполнения от утвержденной суммы из местного  бюджета. Неисполнение финансирования муниципального задания в полном объеме объясняем тем, что:

- в декабре была произведена сверка объемов за тепловую энергию потребленных и

выставленных в счетах-фактурах и актах, в результате чего было выявлено разница показаний счетчиков и фактически выставленных объемов. МУП «Югорскэнергогаз» выставил корректировочные счет-фактуры в сторону уменьшения конце декабря, сделать уточнение в ПФХД было не возможно.

- по электроэнергии были заложены средства на авансовые платежи за декабрь месяц

2015 г., что согласно пункта 5.5. договора от 12.01.2015г. № 435/17/2015 учреждение обязано производить оплату в срок: до 10 числа - 30% и  до 25 числа - 40% стоимости объема потребления электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата. Данные расходы не были произведены.

- оплата   заработной   платы   и   начисления   на   заработную   плату  производилась

согласно фактическому отработанному времени.

Средства израсходованы на заработную плату и на начисление на оплату труда - на сумму 15 010,4 тыс. руб.; на ГСМ- 441,2 тыс. руб.; формирование крон деревьев на сумму 716,0. руб.; изготовление и установка аншлагов на сумму 17,8 тыс. руб.; уход за противопожарными разрывами на сумму 90,0 тыс. руб.; ликвидация несанкционированных свалок – 349,9 тыс. руб.; разрубка ухода в молодняке – 206,5 тыс. руб.; озеленение и уход за цветами и газонами – 1065,4 тыс. руб.; другие расходы для выполнения лесохозяйственных работ – 746 тыс. руб.; приобретение елей – 330 тыс. руб.; на содержание имущества и нужды учреждения (в том числе содержание парка и здания «Дворец семьи») – 5992,3 тыс. руб.; приобретение праздничного фейерверка на 9 мая и День города на сумму 600,0 тыс. руб.; демонтаж рекламных конструкций на сумму 106,2 тыс. руб.; возведение ледового городка – 1000,0 тыс. руб.; монтаж новогодней гирлянды и ели – 200,0 тыс. руб.

Фактически доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2015 году составили 2 288,9 тыс. руб. что составило 96,6% исполнения от плана, утвержденного в программе. Неисполнение поступления иных внебюджетных источников в полном объеме объясняется тем, что в связи с окончанием финансового 2015  года арендная плата за пользование помещениями поступит в январе 2016 года.

В связи с низкой температурой воздуха и выпадением большого количества осадков в пожароопасный период на лесозащитные мероприятия потребовалось меньшее количество трудозатрат и финансовых затрат, что составило 4,8 %  доли площади городских лесов, на которых проведены лесозащитные мероприятия, к общей площади городских лесов по сравнению с плановым значением 5,02%, в результате за счет данной экономии были дополнительно проведены лесохозяйственные мероприятия (очистка леса от бытового мусора и производственных отходов), соответственно увеличилась доля площади городских лесов на которых проведены лесохозяйственные мероприятия, к общей площади городских лесов и составила 0,94 % по сравнению с плановым значением 0,31 %.

Первый  заместитель

главы администрации города

директор Департамента 				                  С.Д. Голин

Главный специалист  отдела по охране окружающей среды

департамента муниципальной собственности и

градостроительства Кочубей Оксана Владимировна

8(34675) 5-00-89 admecolog@mail.ru