| ОТЧЕТ |
| --- |
| о ходе реализации программы и использовании финансовых средств |
| за 2011 год |
| Наименование программы и срок ее реализации: |
| "Отдых на 2011 – 2013 годы" |
| Координатор программы: |
| Управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью |
| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Утверждено по программе на год (план)на | Утверждено в бюджете города (уточненный план на отчетный период) на | Фактически исполнено | Результат к плану по программе | Результат к уточненному плану |
| 1 | Заключение договоров различного характера, необходимых для организации оздоровления и отдыха детей | бюджет МО | 100 000,00 руб. | 100 000,00 руб. | 100 000,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 2 | Добровольное страхование детей от несчастных случаев | бюджет АО | 55 274,00 руб. | 55 274,00 руб. | 49 470,90 руб. | 89,5% | 89,5% |
| 3 | Оплата услуг кадрового состава для сопровождения групп детей | бюджет МО | 252 000,00 руб. | 252 000,00 руб. | 250 200,00 руб. | 100,0% | 99,3% |
| 4 | Оплата стоимости проезда лиц, сопровождающих детей | бюджет АО | 19 976,00 руб. | 19 976,00 руб. | 19 975,24 руб. | 100,0% | 100,0% |
|  |  | бюджет МО | 60 700,00 руб. | 60 700,00 руб. | 62 500,00 руб. | 103,0% | 103,0% |
| 5 | Выпуск информационных сборников | бюджет МО | 59 950,00 руб. | 59 950,00 руб. | 59 950,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 6 | Оплата стоимости за предварительный заказ билетов | бюджет МО | 2 350,00 руб. | 2 350,00 руб. | 2 350,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 7 | Приобретение и оплата стоимости путевок для отдыха детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | бюджет АО | 1 209 600,00 руб. | 1 209 600,00 руб. | 1 209 600,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
|  |  | бюджет МО | 37 800,00 руб. | 37 800,00 руб. | 37 800,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 9 | Приобретение и оплата стоимости оздоровительных путевок в санаториях УрФО | бюджет МО | 390 000,00 руб. | 390 000,00 руб. | 390 000,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 10 | Приобретение и оплата стоимости путевок в ДОЛ Азовского побережья | бюджет АО | 942 350,00 руб. | 942 350,00 руб. | 942 350,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
|  |  | бюджет МО | 115 000,00 руб. | 115 000,00 руб. | 115 000,00 руб. |  |  |
|  |  | софинансирование родителей | 42 000,00 руб. | 42 000,00 руб. | 42 000,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 11 | Приобретение и оплата стоимости путевок в ДОЛ Черноморского побережья | бюджет АО | 997 500,00 руб. | 997 500,00 руб. | 997 500,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
|  |  | софинансирование родителей | 234 500,00 руб. | 234 500,00 руб. | 234 500,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 12 | Приобретение и оплата стоимости путевок в санаторий-профилакторий г. Югорска, оплата проезда сопровождающих ,страхование детей | бюджет АО | 2 400 300,00 руб. | 2 400 300,00 руб. | 2 406 103,86 руб. | 100,2% | 100,2% |
|  |  | софинансирование родителей | 238 560,00 руб. | 238 560,00 руб. | 238 560,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 13 | Финансирование профильных лагерей | бюджет МО | 180 000,00 руб. | 180 000,00 руб. | 180 000,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 14 | Оплата стоимости проезда детей до места отдыха и обратно | софинансирование родителей | 1 243 750,00 руб. | 1 243 750,00 руб. | 1 243 750,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 15 | Подведение итогов летней оздоровительной кампании | бюджет МО | 102 200,00 руб. | 102 200,00 руб. | 102 200,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 14 | ИТОГО: | бюджет АО | 5 625 000,00 руб. | 5 625 000,00 руб. | 5 625 000,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
|  |  | бюджет МО | 1 300 000,00р. | 1 300 000,00р. | 1 300 000,00р. | 100,0% | 100,0% |
|  |  | софинансирование родителей | 1 758 810,00 руб. | 1 758 810,00 руб. | 1 758 810,00 руб. | 100,0% | 100,0% |
| 15 | всего: |  | 8 683 810,00 руб. | 8 683 810,00 руб. | 8 683 810,00 руб. | 100,0% | 100,0% |

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы

«Отдых на 2011-2013 годы» за 2011 год

| № п.п. | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результат,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации | На отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1. | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | чел. | 307 | 354 | 320 | 332 | 332 | 103,7 |
| Показатели конечных результатов |
| 1 | Увеличение охвата детей, отдохнувших по направлениям профильного летнего отдыха | % | 100 | 115,3 | 104,2 | 108,1 | 108,1 | 103,7 |
| 2 | Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при организации и проведении оздоровительной кампании | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Пояснительная записка по реализации ведомственной целевой программы

«Отдых на 2011-2013 годы» (утв. постановлением администрации города Югорска от 22.11.2010 № 2145)

Основной целью программы является создание оптимальных условий, направленных на формирование системы оздоровления и отдыха детей как на территории города Югорска, так и за его пределами.

Достижение поставленных целей достигается путем решения поставленных задач:

- подбор кадрового состава для работы с детьми в городе и за его пределами;

- организация эффективной системы контроля за безопасностью детей;

- обеспечение санитарно - эпидемиологического благополучия детей при организации отдыха на территории города и за его пределами;

- организация отдыха и оздоровления детей в благоприятных курортных зонах страны.

При реализации мероприятий большое внимание уделялось разнообразию отдыха и оздоровления детей не только в географическом плане, но и в содержании, профиле смен, где происходит не только удовлетворение потребности в полноценном отдыхе, но и реализация интересов детей, их обогащение, раскрытие творческого потенциала и пробуждение новых интересов. Примером традиционной профильной модели стали смены, организованные для детей по направлениям:

- лидерское;

- спортивное;

- военно – патриотическое;

- туристическое;

- интеллектуальное.

Основными показателями, позволяющими сделать выводы об успешной реализации поставленных целей и задач стали:

- отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при организации и проведении оздоровительной кампании;

- максимальный охват детей, отдохнувших по направлениям профильного летнего отдыха, в рамках бюджетных ассигнований.

В 2011 году городу Югорску на организацию отдыха и оздоровления детей было выделено 5,6 млн. рублей из бюджета автономного округа и 1,3 млн. рублей — из бюджета муниципального образования.

Данные средства освоены на 100% на реализацию основных направлений программы. Основные затраты - приобретение и оплата стоимости путёвок для отдыха и оздоровления детей.

Охват детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 2011 году на базе санаториев и спортивно-оздоровительных лагерей г.Югорска, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Уральского федерального округа, Азовского и Черноморского побережья, в рамках Программы составил 332 человека, что выше уровня 2010 года на 7,53 %.

Втечение отчетного периода сформированы группы и организован выезд детей в рамках ведомственной целевой программы по следующим направлениям:

| № | География отдыха | Наименование учреждения отдыха | Количество путевок с начала года | Направление отдыха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Югорск | ЛДК ООО «Газпром трансгаз Югорск» (санаторий - профилакторий) | 127 | оздоровительное |
| 2 | Профильные лагеря | - палаточный лагерь «Аше» (Краснодарский край); - поисковый лагерь (Псковская область) | 10 6 | туристическое военно — патриотическое |
| 3 | г. Анапа | Детский оздоровительный лагерь «Энергетик» | 50 | творческое, лидерское |
| 4 | г. Ханты — Мансийск | Колледж — интернат олимпийского резерва | 66 | спортивное |
| 5 | п. Темрюк Анапский район | Спортивно — оздоровительный лагерь «Искра» | 53 | спортивно - оздоровительное |
| 6 | г. Пермь | Санаторий-профилакторий «Лесная поляна» | 20 | Оздоровительное + изучение английского языка |
| 6 | ИТОГО: | 332 |  |