## Лист1
Приложение 2
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы "Жилье 2012 - 2015"
№ п/п | Мероприятия Программы | Муниципальный заказчик | срок исполнения | Источники финснирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты
[5 empty] | Всего |  | в том числе по годам:
[6 empty] | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цель : Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан города Югорска и стимулированию жилищного строительства на территории города Югорска
Задача 1: содействие реализации проектов жилищного строительства, предусматривающих строительство жилья эконом-класса
Подпрограмма 1. «Стимулирование жилищного строительства в соответствии с региональной программой «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года»
1.1. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания | УЖП ДМСиГ | 2012 год | итого: | 58404 | 58404
|  |  |  | бюджет округа | 52564 | 52564
|  |  |  | бюджет города | 5840 | 5840
1.2. | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем очередников городских списков | УЖП ДМСиГ | 2012 год | итого: | 23047 | 23047
|  |  |  | бюджет округа | 20742 | 20742
|  |  |  | бюджет города | 2305 | 2305
1.3. | Приобретение жилых помещений для обеспечения служебным жильем работников бюджетной сферы | УЖП ДМСиГ | 2012 год | итого: | 7438 | 7438
|  |  |  | бюджет округа | 6694 | 6694
|  |  |  | бюджет города | 744 | 744
| Итого по подпрограмме 1: |  |  | Итого: | 88889 | 88889
|  |  |  | бюджет округа | 80000 | 80000
|  |  |  | бюджет города | 8889 | 8889
Задача 2: содействие индивидуальному жилищному строительству на территории города Югорска
Подпрограмма 2. "Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска"
2.1. | Государственная поддержка граждан, осуществляющих строительство индивидуального жилья (компенсация части затрат на строительство индивидуальных жилых домов) | ДМСиГ | 2012 год | бюджет города | 2000 | 2000
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | Итого: | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет города | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
Задача 3: государственная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
Подпрограмма 3. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий населения города Югорска»
3.1. | Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот | УЖП, ДМСиГ | 2012 -2014 годы | бюджет округа | 15662.1 | 5758.1 | 4952 | 4952 | 0
3.2. | Улучшение жилищных условий военнослужащих, уволенных в запас |  | 2012 год | федеральный бюджет | 44781.6 | 44781.6
3.2.1. | приобретение жилых помещений | УЖП, ДМСиГ | 2012 год | федеральный бюджет
3.2.2. | предоставление единовременных денежных выплат | УЖП, ДМСиГ | 2012 год | федеральный бюджет | 44781.6 | 44781.6
3.3. | Предоставление субсидий ветеранам Великой Отечественной войны | УЖП, ДМСиГ | 2012 год | итого: | 3560.3 | 3560.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 2727 | 2727
|  |  |  | бюджет округа | 833.3 | 833.3
3.4. | Предоставление субсидий ветеранам боевых действий и инвалидам | УЖП, ДМСиГ | 2012 - 2014 годы | федеральный бюджет | 4021.2 | 2707.2 | 657 | 657 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  |  | Итого: | 68025.2 | 56807.2 | 5609 | 5609 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 51529.8 | 50215.8 | 657 | 657 | 0
|  |  |  | бюджет округа | 16495.4 | 6591.4 | 4952 | 4952 | 0
| Всего по Программе: |  |  | Итого: | 158914.2 | 147696.2 | 5609 | 5609 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 51529.8 | 50215.8 | 657 | 657 | 0
|  |  |  | бюджет округа | 96495.4 | 86591.4 | 4952 | 4952 | 0
|  |  |  | бюджет города | 10889 | 10889 | 0 | 0 | 0
УЖП - управление жилищной политики
ДМСиГ - Департамент муниципальной собственности ирадостроительства.