## Приложение 3
Приложение 3
Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения муниципального образования город Югорск на период до 2032 г. (актуализация) (Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, по строительству и реконструкции тепловых сетей муниципального образования город Югорск на 2018 - 2032 гг.)
№ п/п | Наименование мероприятия, инвестиционного проекта | Цель мероприятия, проекта | Технические параметры проекта |  | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) | [8 empty] | Ответственный исполнитель | Вид ожидаемого эффекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) | Ожидаемый эффект от реализации проекта в стоимостном выражении, тыс. руб. | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости, лет
[6 empty] | 2017 год (справочно) | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап | Всего (2018-2032 гг.) |  |  | всего | всего
|  |  | ед. изм. | количество |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 годы | 2028-2032 годы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Югорска
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  | всего | 0 | 2897 | 360878 | 354361.77 | 68483.83 | 65782.28 | 71616.51 | 0 | 924019.39
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 1926.1 | 239983.87 | 234744.5164 | 45541.75 | 43745.22 | 47624.98 | 0 | 613566.4364
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 101.8 | 12630.73 | 12354.9688 | 2396.93 | 2302.38 | 2506.58 | 0 | 32293.3888
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 869.1 | 108263.4 | 107262.2848 | 20545.15 | 19734.68 | 21484.95 | 0 | 278159.5648
2.1 | Мероприятия по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки |  |  |  | всего | 0 | 2897 | 360878 | 319736.47 | 68483.83 | 0 | 0 | 0 | 751995.3
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 1926.1 | 239983.87 | 213816.8 | 45541.75 | 0 | 0 | 0 | 501268.52
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 101.8 | 12630.73 | 11253.51 | 2396.93 | 0 | 0 | 0 | 26382.97
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 869.1 | 108263.4 | 94666.16 | 20545.15 | 0 | 0 | 0 | 224343.81
2.1.1 | Строительство котельной "Центральная" взамен существующих котельных №№ 1, 2, 3 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | МВт | 25 | всего |  | 2897 | 360878 | 4182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367957.6 | МУП "Югорскэнергогаз" | Экономия электрической энергии, тыс. кВт·ч в год | 7418.3253 | 44824.966 | 2020-2027 | -
[5 empty] | окружной бюджет |  | 1926.1 | 239983.87 | 3973.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245883.44
[5 empty] | местный бюджет |  | 101.8 | 12630.73 | 209.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12941.66
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 869.1 | 108263.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109132.5
2.1.1.1 | Проектно-изыскательские работы, согласование и экспертиза проектно-сметной документации для строительства БМК «Центральная» и сетей инженерно-технического обеспечения. Кадастровый учет земельного участка, оформление договора аренды земельного участка на период строительства, получение разрешения на строительство | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства |  |  | всего |  | 2897.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897.2
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет |  | 2897.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2897.2
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Строительство БМК «Центральная» и сетей инженерно-технического обеспечения. | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства |  |  | всего |  | 0 | 356081.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356081.9
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 331510.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331510.761
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 12652.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12652.0348
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 11919.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11919.1042
2.1.1.3 | Пусконаладочные работы БМК «Центральная», сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с переключением потребителей существующих котельных №№ 1, 2,3. | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства |  |  | всего |  | 0 | 4795.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.9
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 4556.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556.105
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 239.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.795
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Благоустройство и озеленение территории | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства |  |  | всего |  | 0 | 0 | 4182.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4182.6
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 3973.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3973.47
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 209.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.13
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство БМК № 9 (строительство новой котельной №9 ближе к центру нагрузок и перевод нагрузок с котельной №9 на новую БМК № 9) | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | Гкал/ч | 16.26 | всего |  |  |  | 90174.73 |  |  | 0 | 0 | 90174.73 | МУП "Югорскэнергогаз" | Экономия топлива (газа), тыс.м³ в год | 9691.3625 | 43362.8757 | 2021-2027
[5 empty] | окружной бюджет |  |  |  | 59966.2 |  |  | 0 | 0 | 59966.2
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  | 3156.11 |  |  | 0 | 0 | 3156.11
[5 empty] | внебюджетные источники |  |  |  | 27052.42 |  |  | 0 | 0 | 27052.42
2.1.3 | Строительство новой БМК №10 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | Гкал/ч | 16.26 | всего |  |  |  | 90174.73 |  |  | 0 | 0 | 90174.73 | МУП "Югорскэнергогаз" | Экономия топлива (газа), тыс.м³ в год | 43472.1972 | 231270.8171 | 2021-2027
[5 empty] | окружной бюджет |  |  |  | 59966.2 |  |  | 0 | 0 | 59966.2
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  | 3156.11 |  |  | 0 | 0 | 3156.11 |  | Экономия электрической энергии, тыс. кВт·ч в год | 5852.6854
[5 empty] | внебюджетные источники |  |  |  | 27052.42 |  |  | 0 | 0 | 27052.42
2.1.4 | Строительство БМК № 5 (строительство новой БМК №5 рядом с котельной №14 по ул. Свердлова для подключения вывода, отключаемого от котельной №14) | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | Гкал/ч | 10.84 | всего |  |  |  | 75145.61 |  |  | 0 | 0 | 75145.61 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  |  |  | 49971.83 |  |  | 0 | 0 | 49971.83
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  | 2630.1 |  |  | 0 | 0 | 2630.1
[5 empty] | внебюджетные источники |  |  |  | 22543.68 |  |  | 0 | 0 | 22543.68
2.1.5 | Строительство на месте старой котельной №15 новой БМК №15 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | Гкал/ч | 8.6 | всего |  |  |  |  | 68483.83 |  | 0 | 0 | 68483.83 | МУП "Югорскэнергогаз" | Экономия топлива (газа), тыс.м³ в год | 8523.6842 | 84052.703 | 2022-2027
[5 empty] | окружной бюджет |  |  |  |  | 45541.75 |  | 0 | 0 | 45541.75
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | 2396.93 |  | 0 | 0 | 2396.93 |  | Экономия электрической энергии, тыс. кВт·ч в год | 7394.607
[5 empty] | внебюджетные источники |  |  |  |  | 20545.15 |  | 0 | 0 | 20545.15
2.1.6 | Строительство новой котельной БМК №24 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | Гкал/ч | 6.24 | всего |  |  |  | 60058.8 |  |  | 0 | 0 | 60058.8 | МУП "Югорскэнергогаз" | Экономия топлива (газа), тыс.м³ в год | 30017.9526 | 213410.911 | 2021-2027
[5 empty] | окружной бюджет |  |  |  | 39939.1 |  |  | 0 | 0 | 39939.1
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  | 2102.06 |  |  | 0 | 0 | 2102.06 |  | Экономия электрической энергии, тыс. кВт·ч в год | 13151.8372
[5 empty] | внебюджетные источники |  |  |  | 18017.64 |  |  | 0 | 0 | 18017.64
2.2 | Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65782.28 | 71616.51 | 0 | 137398.79
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43745.22 | 47624.98 | 0 | 91370.2
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.38 | 2506.58 | 0 | 4808.96
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19734.68 | 21484.95 | 0 | 41219.63
2.2.1 | Реконструкция котельной № 18 (реконструкция котельной №18 с вводом новых котлов по 5,4 Гкал/ч) | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | Гкал/ч | 10.8 | всего | [5 empty] | 32891.14 | 36173.28 | 0 | 69064.42 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [5 empty] | 21872.61 | 24055.23 | 0 | 45927.84
[5 empty] | местный бюджет | [5 empty] | 1151.19 | 1266.07 | 0 | 2417.26
[5 empty] | внебюджетные источники | [5 empty] | 9867.34 | 10851.98 | 0 | 20719.32
2.2.2 | Расширение котельной №25 с установкой дополнительных котлов мощностью 5,4 Гкал/ч | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | Гкал/ч | 10.8 | всего | [5 empty] | 32891.14 | 35443.23 | 0 | 68334.37 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [5 empty] | 21872.61 | 23569.75 | 0 | 45442.36
[5 empty] | местный бюджет | [5 empty] | 1151.19 | 1240.51 | 0 | 2391.7
[5 empty] | внебюджетные источники | [5 empty] | 9867.34 | 10632.97 | 0 | 20500.31
2.3 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 34625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34625.3
[5 empty] | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 20927.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20927.7164
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1101.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.4588
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 12596.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12596.1248
2.3.1 | Демонтаж и утилизация котельных №1, №2 и №3 с переводом их нагрузок на вновь возводимую БМК «Центральная» | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения | ед. | 1 | всего |  | 0 | 0 | 34625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34625.3 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 20927.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20927.7164
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 1101.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.4588
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 12596.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12596.1248
2.3.2 | Ликвидация существующей котельной №16 с переводом нагрузки на котельную №9 | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения | ед. | 1 | всего |  | 0 | [6 empty] | 0 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | [6 empty] | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | [6 empty] | 0
2.3.3 | Ликвидация котельной № 6 с переводом потребителей с переводом нагрузки на новую БМК №15 | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения | ед. | 1 | всего | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | местный бюджет | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2.3.4 | Ликвидация котельной №7 с переводом нагрузки на новую БМК №24 | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения | ед. | 1 | всего |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3.5 | Ликвидация котельной № 9 с переводом нагрузки на новую БМК № 9 | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения | ед. | 1 | всего |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3.6 | Ликвидация старой котельной №10, перевод нагрузок на новую БМК №10 | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения | ед. | 1 | всего |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3.7 | Ликвидация одного из выводов котельной №14 (в сторону ул. Газовиков) с целью высвобождения мощностей для подключения перспективных нагрузок по ул. Студенческая | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения | ед. | 1 | всего |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | местный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3.8 | При продолжении тенденции по отключению ИЖС от котельной №17, ликвидация котельной с переключением не отключенных потребителей на АОГВ | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения | ед. | 1 | всего | [8 empty] | 0 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [8 empty] | 0
[5 empty] | местный бюджет | [8 empty] | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | [8 empty] | 0
3 | Мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  | всего | 2198.0755 | 99383.15 | 61325.294 | 73561.084 | 77600.599 | 67119.551 | 225623.491 | 80387.112 | 685000.281
[5 empty] | окружной бюджет | 2088.1717 | 40505.4094 | 29551.8466 | 28659.7796 | 26984.6975 | 23797.4958 | 102978.1527 | 33865.4435 | 286342.8251
[5 empty] | местный бюджет | 109.9038 | 2131.8637 | 1555.3603 | 1508.4095 | 1551.8262 | 1252.4998 | 5419.9028 | 1782.3918 | 15202.254
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 56745.877 | 30218.0871 | 43392.8949 | 49064.0753 | 42069.5554 | 117225.4355 | 44739.2767 | 383455.2019
3.1 | Мероприятия по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  | всего | 0 | 38472.76 | 16886.427 | 30463.671 | 33262.708 | 31333.843 | 70769.126 | 11011.633 | 232200.168
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 38472.76 | 16886.427 | 30463.671 | 33262.708 | 31333.843 | 70769.126 | 11011.633 | 232200.168
3.1.1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  | всего | 0 | 6584.647 | 10200.94 | 24462.399 | 32106.058 | 16869.827 | 41088.982 | 11011.633 | 142324.486
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 6584.647 | 10200.94 | 24462.399 | 32106.058 | 16869.827 | 41088.982 | 11011.633 | 142324.486
3.1.1.1 | Строительство тепловых сетей от котельной Центральная | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.164 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.107 | 213.601 | 1456.708 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.107 | 213.601 | 1456.708
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.107 | 213.601 | 1456.708
3.1.1.2 | Строительство тепловых сетей от котельной №5 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.026 | всего |  | 178.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.282 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 178.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.282
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 178.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.282
3.1.1.3 | Строительство тепловых сетей от котельной №8 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 1.067 | всего |  | 0 | 802.465 | 0 | 724.386 | 4500.515 | 1423.713 | 6098.13 | 13549.209 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 802.465 | 0 | 724.386 | 4500.515 | 1423.713 | 6098.13 | 13549.209
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 0 | 802.465 | 0 | 724.386 | 4500.515 | 1423.713 | 6098.13 | 13549.209
3.1.1.4 | Строительство тепловых сетей от котельной №9 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 2.009 | всего |  | 0 | 1066.607 | 5888.277 | 10580.044 | 1160.882 | 7192.281 | 634 | 26522.091 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 1066.607 | 5888.277 | 10580.044 | 1160.882 | 7192.281 | 634 | 26522.091
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 0 | 1066.607 | 5888.277 | 10580.044 | 1160.882 | 7192.281 | 634 | 26522.091
3.1.1.5 | Строительство тепловых сетей от котельной №10 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 1.374 | всего |  | 853.147 | 436.489 | 274.28 | 12838.685 | 267.423 | 4399.007 | 0 | 19069.031 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 853.147 | 436.489 | 274.28 | 12838.685 | 267.423 | 4399.007 | 0 | 19069.031
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 853.147 | 436.489 | 274.28 | 12838.685 | 267.423 | 4399.007 | 0 | 19069.031
3.1.1.6 | Строительство тепловых сетей от котельной №11 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.373 | всего |  | 0 | 4408.815 | 520.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928.887 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 4408.815 | 520.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928.887
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 0 | 4408.815 | 520.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928.887
3.1.1.7 | Строительство тепловых сетей от котельной №14 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.604 | всего |  | 160.493 | 1179.686 | 362.193 | 380.767 | 2561.868 | 1820.252 | 213.601 | 6678.86 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 160.493 | 1179.686 | 362.193 | 380.767 | 2561.868 | 1820.252 | 213.601 | 6678.86
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 160.493 | 1179.686 | 362.193 | 380.767 | 2561.868 | 1820.252 | 213.601 | 6678.86
3.1.1.8 | Строительство тепловых сетей от котельной №15 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.035 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.045 | 0 | 0 | 325.045 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.045 | 0 | 0 | 325.045
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.045 | 0 | 0 | 325.045
3.1.1.9 | Строительство тепловых сетей от котельной №18 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 1.369 | всего |  | 928.7 | 143.997 | 729.642 | 766.375 | 1651.855 | 7470.655 | 2240.767 | 13931.991 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 928.7 | 143.997 | 729.642 | 766.375 | 1651.855 | 7470.655 | 2240.767 | 13931.991
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 928.7 | 143.997 | 729.642 | 766.375 | 1651.855 | 7470.655 | 2240.767 | 13931.991
3.1.1.10 | Строительство тепловых сетей от котельной №22 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 1.184 | всего |  | 0 | 545.868 | 0 | 0 | 2595.315 | 6075.825 | 1360.785 | 10577.793 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 545.868 | 0 | 0 | 2595.315 | 6075.825 | 1360.785 | 10577.793
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 0 | 545.868 | 0 | 0 | 2595.315 | 6075.825 | 1360.785 | 10577.793
3.1.1.11 | Строительство тепловых сетей от котельной №24 (Новая) | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.273 | всего |  | 329.433 | 836.253 | 1207.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373.231 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 329.433 | 836.253 | 1207.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373.231
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 329.433 | 836.253 | 1207.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373.231
3.1.1.12 | Строительство тепловых сетей от котельной №25 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 3.576 | всего |  | 4134.592 | 780.76 | 15480.39 | 6815.801 | 3806.924 | 11464.142 | 250.749 | 42733.358 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 4134.592 | 780.76 | 15480.39 | 6815.801 | 3806.924 | 11464.142 | 250.749 | 42733.358
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 4134.592 | 780.76 | 15480.39 | 6815.801 | 3806.924 | 11464.142 | 250.749 | 42733.358
3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  | всего |  | 31888.113 | 6685.487 | 6001.272 | 1156.65 | 14464.016 | 29680.144 | 0 | 89875.682
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 31888.113 | 6685.487 | 6001.272 | 1156.65 | 14464.016 | 29680.144 | 0 | 89875.682
3.1.2.1 | Реконструкция тепловых сетей от БМК Центральная | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.36 | всего |  | 1674.951 | 0 | 0 | 0 | 538.573 | 2725.092 | 0 | 4938.616 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 1674.951 | 0 | 0 | 0 | 538.573 | 2725.092 | 0 | 4938.616
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 1674.951 | 0 | 0 | 0 | 538.573 | 2725.092 | 0 | 4938.616
3.1.2.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №8 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.893 | всего |  | 748.374 | 0 | 0 | 0 | 2258.025 | 0 | 0 | 3006.399 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 748.374 | 0 | 0 | 0 | 2258.025 | 0 | 0 | 3006.399
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 748.374 | 0 | 0 | 0 | 2258.025 | 0 | 0 | 3006.399
3.1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №9 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.182 | всего |  | 909.35 | 0 | 0 | 0 | 143.599 | 549.055 | 0 | 1602.004 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 909.35 | 0 | 0 | 0 | 143.599 | 549.055 | 0 | 1602.004
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 909.35 | 0 | 0 | 0 | 143.599 | 549.055 | 0 | 1602.004
3.1.2.4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №10 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.27 | всего |  | 545.292 | 0 | 0 | 0 | 785.196 | 1491.041 | 0 | 2821.529 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 545.292 | 0 | 0 | 0 | 785.196 | 1491.041 | 0 | 2821.529
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 545.292 | 0 | 0 | 0 | 785.196 | 1491.041 | 0 | 2821.529
3.1.2.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №11 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.182 | всего |  | 3210.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.48 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 3210.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.48
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 3210.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.48
3.1.2.6 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №14 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 1.059 | всего |  | 658.405 | 4550.304 | 0 | 0 | 0 | 8217.137 | 0 | 13425.846 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 658.405 | 4550.304 | 0 | 0 | 0 | 8217.137 | 0 | 13425.846
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 658.405 | 4550.304 | 0 | 0 | 0 | 8217.137 | 0 | 13425.846
3.1.2.7 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №15 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.073 | всего |  | 1287.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.72 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 1287.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.72
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 1287.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287.72
3.1.2.8 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №17 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.831 | всего |  | 7839.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.009 | 0 | 11465.735 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 7839.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.009 | 0 | 11465.735
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 7839.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.009 | 0 | 11465.735
3.1.2.9 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №18 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 1.442 | всего |  | 8169.432 | 2135.183 | 6001.272 | 1156.65 | 934.065 | 1496.752 | 0 | 19893.354 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 8169.432 | 2135.183 | 6001.272 | 1156.65 | 934.065 | 1496.752 | 0 | 19893.354
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 8169.432 | 2135.183 | 6001.272 | 1156.65 | 934.065 | 1496.752 | 0 | 19893.354
3.1.2.10 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №22 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 1.16 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9804.558 | 10656.14 | 0 | 20460.698 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9804.558 | 10656.14 | 0 | 20460.698
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9804.558 | 10656.14 | 0 | 20460.698
3.1.2.11 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №24 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.395 | всего |  | 6844.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6844.383 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 6844.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6844.383
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 6844.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6844.383
3.1.2.12 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №25 | Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства | км | 0.091 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.918 | 0 | 918.918 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.918 | 0 | 918.918
[5 empty] | в т.ч. плата за подключение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.918 | 0 | 918.918
3.2 | Мероприятия по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  |  |  | всего | 2198.0755 | 60910.39 | 44438.867 | 43097.413 | 44337.891 | 35785.708 | 154854.365 | 69375.479 | 452800.113
[5 empty] | окружной бюджет | 2088.1717 | 40505.4094 | 29551.8466 | 28659.7796 | 26984.6975 | 23797.4958 | 102978.1527 | 33865.4435 | 286342.8251
[5 empty] | местный бюджет | 109.9038 | 2131.8637 | 1555.3603 | 1508.4095 | 1551.8262 | 1252.4998 | 5419.9028 | 1782.3918 | 15202.254
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 18273.117 | 13331.6601 | 12929.2239 | 15801.3673 | 10735.7124 | 46456.3095 | 33727.6437 | 151255.0339
3.2.1 | Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных |  |  |  | всего |  | 8390.752 | 10180.318 | 1553.444 | 8339.378 | 0 | 0 | 0 | 28463.892
[5 empty] | окружной бюджет |  | 5579.8501 | 6769.9115 | 1033.0403 | 3045.6864 | 0 | 0 | 0 | 16428.4882
[5 empty] | местный бюджет |  | 293.6763 | 356.3111 | 54.3705 | 291.8782 | 0 | 0 | 0 | 996.2362
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 2517.2256 | 3054.0954 | 466.0332 | 5001.8134 | 0 | 0 | 0 | 11039.1676
3.2.1.1 | Строительство тепловых сетей от котельной Центральная | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.108 | всего |  | 0 | 0 | 1553.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.444 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 1033.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.0403
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 54.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3705
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 466.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.0332
3.2.1.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №8 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.327 | всего |  | 0 | 5784.4 | 0 | 1955.292 | 0 | 0 | 0 | 7739.692 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 3846.626 | 0 | 1300.2692 | 0 | 0 | 0 | 5146.8952
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 202.454 | 0 | 68.4352 | 0 | 0 | 0 | 270.8892
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 1735.32 | 0 | 586.5876 | 0 | 0 | 0 | 2321.9076
3.2.1.3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №9 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.422 | всего |  | 8390.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8390.752 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 5579.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579.8501
[5 empty] | местный бюджет |  | 293.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6763
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 2517.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517.2256
3.2.1.4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №10 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.35343 | всего |  | 0 | 353.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.43 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 235.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.031
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 12.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3701
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 106.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.029
3.2.1.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №15 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.201 | всего |  | 0 | 3534.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534.42 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 2350.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.3893
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 123.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7047
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 1060.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.326
3.2.1.6 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №24 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.096 | всего |  | 0 | 508.068 | 0 | 1822.086 | 0 | 0 | 0 | 2330.154 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 337.8652 | 0 | 1211.6872 | 0 | 0 | 0 | 1549.5524
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 17.7824 | 0 | 63.773 | 0 | 0 | 0 | 81.5554
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 152.4204 | 0 | 546.6258 | 0 | 0 | 0 | 699.0462
3.2.1.7 | Строительство перемычки для перевода части нагрузок котельной №10, находящихся за ул. Спортивная, на существующую котельную №14 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов |  |  | всего |  | 0 | 0 | 0 | 4562 | 0 | 0 | 0 | 4562 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 533.73 | 0 | 0 | 0 | 533.73
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 159.67 | 0 | 0 | 0 | 159.67
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 3868.6 | 0 | 0 | 0 | 3868.6
3.2.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей |  |  |  | всего |  | 7819.812 | 0 | 9155.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16974.972
[5 empty] | окружной бюджет |  | 5200.175 | 0 | 6088.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288.3564
[5 empty] | местный бюджет |  | 273.6934 | 0 | 320.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.124
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 2345.9436 | 0 | 2746.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5092.4916
3.2.1.1 | Строительство тепловых сетей от котельной №15 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.586 | всего |  | 1181.88 | 0 | 9155.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10337.04 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 785.9502 | 0 | 6088.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6874.1316
[5 empty] | местный бюджет |  | 41.3658 | 0 | 320.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.7964
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 354.564 | 0 | 2746.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101.112
3.2.1.2 | Строительство тепловых сетей от котельной №17 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.395 | всего |  | 6637.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637.932 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 4414.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414.2248
[5 empty] | местный бюджет |  | 232.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3276
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 1991.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991.3796
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в т.ч. в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  | всего |  | 29170.497 | 34258.549 | 32388.809 | 27933.709 | 24254.104 | 132552.163 | 42321.936 | 322879.767
[5 empty] | окружной бюджет |  | 19398.3805 | 22781.9351 | 21538.558 | 18575.9165 | 16128.9792 | 88147.1884 | 15874.8374 | 202445.7951
[5 empty] | местный бюджет |  | 1020.9674 | 1199.0492 | 1133.6083 | 977.6798 | 848.8936 | 4639.3257 | 835.5178 | 10655.0418
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 8751.1491 | 10277.5647 | 9716.6427 | 8380.1127 | 7276.2312 | 39765.6489 | 25611.5808 | 109778.9301
3.2.3.1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной Центральная | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 4.211 | всего |  | 0 | 16262.893 | 23018.013 | 4781.033 | 0 | 6416.877 | 19849.324 | 70328.14 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 10814.8238 | 15306.9786 | 3179.3869 | 0 | 4267.2232 | 930.5505 | 34498.9631
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 569.2013 | 805.6305 | 167.3362 | 0 | 224.5907 | 48.9763 | 1815.7349
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 4878.8679 | 6905.4039 | 1434.3099 | 0 | 1925.0631 | 18869.7972 | 34013.442
3.2.3.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №8 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 1.654 | всего |  | 0 | 297.184 | 2057.285 | 0 | 0 | 11338.403 | 0 | 13692.872 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 197.6274 | 1368.0945 | 0 | 0 | 7540.038 | 0 | 9105.7599
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 10.4014 | 72.005 | 0 | 0 | 396.8441 | 0 | 479.2505
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 89.1552 | 617.1855 | 0 | 0 | 3401.5209 | 0 | 4107.8616
3.2.3.3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №9 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 4.844 | всего |  | 4129.819 | 1495.097 | 0 | 9159.529 | 6567.716 | 18055.529 | 727.325 | 40135.015 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 2746.3296 | 994.2395 | 0 | 6091.0868 | 4367.5311 | 12006.9268 | 483.6711 | 26689.785
[5 empty] | местный бюджет |  | 144.5437 | 52.3284 | 0 | 320.5835 | 229.8701 | 631.9435 | 25.4564 | 1404.7255
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 1238.9457 | 448.5291 | 0 | 2747.8587 | 1970.3148 | 5416.6587 | 218.1975 | 12040.5045
3.2.3.4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №10 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 2.419 | всего |  | 0 | 1154.73 | 473.032 | 5985.467 | 7919.891 | 0 | 0 | 15533.12 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 767.8955 | 314.5663 | 3980.3356 | 5266.7275 | 0 | 0 | 10329.5248
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 40.4156 | 16.5561 | 209.4913 | 277.1962 | 0 | 0 | 543.6592
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 346.419 | 141.9096 | 1795.6401 | 2375.9673 | 0 | 0 | 4659.936
3.2.3.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №11 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 1.084 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.496 | 4528.319 | 735.471 | 7216.286 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.4098 | 3011.3321 | 489.0882 | 4798.8302
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3374 | 158.4912 | 25.7415 | 252.57
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.7488 | 1358.4957 | 220.6413 | 2164.8858
3.2.3.6 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №14 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 2.196 | всего |  | 0 | 0 | 2169.15 | 0 | 0 | 24570.813 | 2727.011 | 29466.974 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 1442.4848 | 0 | 0 | 16339.5906 | 1813.4623 | 19595.5377
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 75.9203 | 0 | 0 | 859.9785 | 95.4454 | 1031.3441
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 650.745 | 0 | 0 | 7371.2439 | 818.1033 | 8840.0922
3.2.3.7 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №15 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 3.015 | всего |  | 13337.085 | 0 | 4232.085 | 7627.044 | 0 | 410.374 | 1173.119 | 26779.707 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 8869.1615 | 0 | 2814.3365 | 5071.9843 | 0 | 272.8987 | 780.1241 | 17808.5052
[5 empty] | местный бюджет |  | 466.798 | 0 | 148.123 | 266.9465 | 0 | 14.3631 | 41.0592 | 937.2897
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 4001.1255 | 0 | 1269.6255 | 2288.1132 | 0 | 123.1122 | 351.9357 | 8033.9121
3.2.3.8 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №17 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 3.317 | всего |  | 10411.049 | 15048.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25459.694 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 6923.3476 | 10007.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16930.6965
[5 empty] | местный бюджет |  | 364.3867 | 526.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.0893
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 3123.3147 | 4514.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637.9082
3.2.3.9 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №18 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 9.956 | всего |  | 1292.544 | 0 | 439.244 | 380.636 | 0 | 67231.848 | 11335.941 | 80680.213 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 859.5418 | 0 | 292.0973 | 253.1229 | 0 | 44709.1789 | 7538.4008 | 53652.3416
[5 empty] | местный бюджет |  | 45.239 | 0 | 15.3735 | 13.3223 | 0 | 2353.1147 | 396.7579 | 2823.8075
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 387.7632 | 0 | 131.7732 | 114.1908 | 0 | 20169.5544 | 3400.7823 | 24204.0639
3.2.3.10 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №22 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 3.015 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4770.749 | 4770.749 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172.5481 | 3172.5481
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9762 | 166.9762
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.2247 | 1431.2247
3.2.3.11 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №24 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 1.62 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814.001 | 0 | 1002.996 | 8816.997 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5196.3107 | 0 | 666.9923 | 5863.303
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.49 | 0 | 35.1049 | 308.5949
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.2003 | 0 | 300.8988 | 2645.0991
3.2.4 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов |  |  |  | всего | 2198.0755 | 15529.329 | 0 | 0 | 8064.804 | 11531.604 | 22302.202 | 27053.543 | 84481.482
[5 empty] | окружной бюджет | 2088.1717 | 10327.0038 | 0 | 0 | 5363.0947 | 7668.5167 | 14830.9643 | 17990.6061 | 56180.1855
[5 empty] | местный бюджет | 109.9038 | 543.5265 | 0 | 0 | 282.2681 | 403.6061 | 780.5771 | 946.874 | 2956.8519
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 4658.7987 | 0 | 0 | 2419.4412 | 3459.4812 | 6690.6606 | 8116.0629 | 25344.4446
3.2.4.1 | Реконструкция тепловых сетей от БМК Центральная | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 1.707 | всего |  | 5530.983 | 0 | 0 | 0 | 6527.904 | 2822.387 | 7326.103 | 22207.377 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 3678.1037 | 0 | 0 | 0 | 4341.0562 | 1876.8874 | 4871.8585 | 14767.9057
[5 empty] | местный бюджет |  | 193.5844 | 0 | 0 | 0 | 228.4766 | 98.7835 | 256.4136 | 777.2582
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 1659.2949 | 0 | 0 | 0 | 1958.3712 | 846.7161 | 2197.8309 | 6662.2131
3.2.4.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №8 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.893 | всего |  | 6899.943 | 0 | 0 | 848.232 | 862.176 | 3843.986 | 244.963 | 12699.3 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 4588.4621 | 0 | 0 | 564.0743 | 573.347 | 2556.2507 | 162.9004 | 8445.0345
[5 empty] | местный бюджет |  | 241.498 | 0 | 0 | 29.6881 | 30.1762 | 134.5395 | 8.5737 | 444.4755
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 2069.9829 | 0 | 0 | 254.4696 | 258.6528 | 1153.1958 | 73.4889 | 3809.79
3.2.4.3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №9 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.376 | всего |  | 626.076 | 0 | 0 | 0 | 523.464 | 497.156 | 1837.859 | 3484.555 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 416.3405 | 0 | 0 | 0 | 348.1036 | 330.6087 | 1222.1762 | 2317.2291
[5 empty] | местный бюджет |  | 21.9127 | 0 | 0 | 0 | 18.3212 | 17.4005 | 64.3251 | 121.9594
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 187.8228 | 0 | 0 | 0 | 157.0392 | 149.1468 | 551.3577 | 1045.3665
3.2.4.4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №10 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.322 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.87 | 2613.204 | 2706.074 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7586 | 1737.7807 | 1799.5392
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2505 | 91.4621 | 94.7126
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.861 | 783.9612 | 811.8222
3.2.4.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №11 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.632 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 3217.764 | 0 | 4231.851 | 1165.686 | 8615.301 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 2139.8131 | 0 | 2814.1809 | 775.1812 | 5729.1752
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 112.6217 | 0 | 148.1148 | 40.799 | 301.5355
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 965.3292 | 0 | 1269.5553 | 349.7058 | 2584.5903
3.2.4.6 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №14 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.921 | всего |  | 151.47 | 0 | 0 | 3201.066 | 3002.22 | 2950.051 | 574.049 | 9878.856 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 100.7276 | 0 | 0 | 2128.7089 | 1996.4763 | 1961.7839 | 381.7426 | 6569.4392
[5 empty] | местный бюджет |  | 5.3015 | 0 | 0 | 112.0373 | 105.0777 | 103.2518 | 20.0917 | 345.76
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 45.441 | 0 | 0 | 960.3198 | 900.666 | 885.0153 | 172.2147 | 2963.6568
3.2.4.7 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №15 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.318 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.561 | 1816.105 | 2772.666 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.1131 | 1207.7098 | 1843.8229
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4796 | 63.5637 | 97.0433
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9683 | 544.8315 | 831.7998
3.2.4.8 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №17 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.644 | всего |  | 1353.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.189 | 3066.261 | 5784.582 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 899.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.8507 | 2039.0636 | 3846.747
[5 empty] | местный бюджет |  | 47.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7816 | 107.3191 | 202.4604
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 405.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5567 | 919.8783 | 1735.3746
3.2.4.9 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №18 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 1.208 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 393.822 | 0 | 3118.502 | 6003.11 | 9515.434 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 261.8916 | 0 | 2073.8038 | 3992.0682 | 6327.7636
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 13.7838 | 0 | 109.1476 | 210.1089 | 333.0402
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 118.1466 | 0 | 935.5506 | 1800.933 | 2854.6302
3.2.4.10 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №19 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.21 | всего |  | 735.471 | 0 | 0 | 0 | 261.732 | 1319.802 | 0 | 2317.005 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 489.0882 | 0 | 0 | 0 | 174.0518 | 877.6683 | 0 | 1540.8083
[5 empty] | местный бюджет |  | 25.7415 | 0 | 0 | 0 | 9.1606 | 46.1931 | 0 | 81.0952
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 220.6413 | 0 | 0 | 0 | 78.5196 | 395.9406 | 0 | 695.1015
3.2.4.11 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №22 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 2.278 | всего |  | 232.254 | 0 | 0 | 0 | 354.108 | 141.372 | 380.115 | 1107.849 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 154.4489 | 0 | 0 | 0 | 235.4818 | 94.0124 | 252.7765 | 736.7196
[5 empty] | местный бюджет |  | 8.1289 | 0 | 0 | 0 | 12.3938 | 4.948 | 13.304 | 38.7747
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 69.6762 | 0 | 0 | 0 | 106.2324 | 42.4116 | 114.0345 | 332.3547
3.2.4.12 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №24 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.324 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 403.92 | 0 | 386.889 | 2026.088 | 2816.897 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 268.6068 | 0 | 257.2812 | 1347.3485 | 1873.2365
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 14.1372 | 0 | 13.5411 | 70.9131 | 98.5914
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 121.176 | 0 | 116.0667 | 607.8264 | 845.0691
3.2.4.13 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №25 | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.057 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.586 | 0 | 575.586 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.7647 | 0 | 382.7647
[5 empty] | местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1455 | 0 | 20.1455
[5 empty] | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6758 | 0 | 172.6758
3.2.4.14 | Капитальный ремонт участка тепловодоснабжения (с заменой) от ТК № 17-43 до ТК № 17-44 по ул. Калинина, 25 с заменой трубопровода на энергоэффективные стальные с ППУ изоляцией | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.25 | всего | 910.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | 864.577 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 45.5041 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.2.4.15 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения (с заменой) от ТК № 17-12 до ТК № 17-13 по ул. Калинина, 23 с заменой трубопровода на энергоэффективные стальные с ППУ изоляцией | Повышение надежности теплоснабжения и качества коммунальных ресурсов | км | 0.25 | всего | 1287.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП "Югорскэнергогаз"
[5 empty] | окружной бюджет | 1223.5948 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 64.3997 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Итого по Схеме теплоснабжения |  |  |  | всего | 2198.0755 | 102280.15 | 422203.294 | 427922.854 | 146084.429 | 132901.831 | 297240.001 | 80387.112 | 1609019.671 |  | Экономия электрической энергии, тыс. кВт·ч в год | 33817.455 | 206980.5469
[5 empty] | окружной бюджет | 2088.1717 | 42431.5094 | 269535.7166 | 263404.296 | 72526.4475 | 67542.7158 | 150603.1327 | 33865.4435 | 899909.2615
[5 empty] | местный бюджет | 109.9038 | 2233.6637 | 14186.0903 | 13863.3782 | 3948.7562 | 3554.8798 | 7926.4828 | 1782.3918 | 47495.6427
[5 empty] | внебюджетные источники, всего, в т.ч.: | 0 | 57614.977 | 138481.4871 | 150655.1797 | 69609.2253 | 61804.2354 | 138710.3855 | 44739.2767 | 661614.7667 |  | Экономия топлива (газа), тыс.м³ в год | 91705.1964 | 409941.7259
[5 empty] | плата за подключение | 0 | 38472.76 | 16886.427 | 30463.671 | 33262.708 | 31333.843 | 70769.126 | 11011.633 | 232200.168
[5 empty] | кредитные средства | 0 | 19142.217 | 121595.0601 | 120191.5087 | 36346.5173 | 30470.3924 | 67941.2595 | 33727.6437 | 429414.5987
Note on B83: Кспоян Галина С.: одно мероприятие

## Индексы 17-19 (hidden)
Индексация регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора на 2017-2019 гг. (предельные максимальные индексы), %
Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
| оценка | прогноз | [5 empty] | прогноз | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап
| 0 | июль 3,9% | июль 3,4% | июль 3,1% | июль 3,0% | июль 3,0% | 0 | 1.039 | 1.034 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031
- индексация оптовых цен для населения | 2 | июль 3,9% | июль 3,4% | июль 3,1% | июль 3,0% | июль 3,0%
- индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям | 2 | июль 3,9% | июль 3,4% | июль 3,1% | июль 3,0% | июль 3,0%
Электроэнергия - рост цен на розничном рынке для всех категорий потребителей, % | 107.9 | 106.5 | 104,6-105,0 | 104,4-104,8 | 104,4-104,9 | 104,4-104,10
| 107,5 - 108,5% | 106,5-107,0% | 105,3 - 106,3% | 105,3- 106,3% | 102,5-103,5% | 102,5-103,5%
- индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения | июль 7,5% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0%
| июль 7,5% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | 1.075 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
| июль 3,4% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | 1.034 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
| июль 4,3% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | 1.043 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
| июль 4.0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0%
| январь 9,0% | январь 4,0% | январь 4,0% | январь 4,0% | январь 4,0% | январь 4,0%
| январь 4,0% | январь 4,0% | январь 4,0% | январь 4,0% | январь 4,0% | январь 4,0%