Приложение

к постановлению  администрации города Югорска

от ___________ № _______

Комплексный межведомственный план мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в городе Югорске

на 2011 — 2013 годы

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы Межведомственной комиссии по борьбе с социальными заболеваниями при администрации города Югорска | ежегодно 1 раз в квартал в соответствии с планом работы Комиссии | администрация города Югорска |
| 1.2 | Исполнение постановления администрации города Югорска «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городе Югорске на 2011 — 2013 годы», раздел 3 «Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С» | ежегодно | МЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» |
| 1.3 | Создание Молодежного консультативно-диагностического медицинского кабинета при МЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» | 3-4 квартал 2011 года | администрация города Югорска, МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 1.4 | Корректировка межведомственного плана мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в городе Югорске в соответствии с эпидемиологической ситуацией | по мере необходимости | отдел по здравоохранению и социальным вопросам администрации города Югорска |
| 1.5 | Содействие лечебно - профилактическому учреждению в укреплении материально-технической базы и кадрового состава в целях улучшения деятельности по противодействию распространению ВИЧ-инфекции | по мере необходимости | администрация города Югорска |
| 2. Обеспечение населения целевой профилактической, лечебно-диагностической и консультативной помощью |  |  |  |
| 2.1 | Обследование подлежащих контингентов на ВИЧ-инфекцию, в том числе лиц «из групп риска» (потребители инъекционных наркотиков, иностранных граждан, лиц БОМЖ, лиц, прибывших из мест лишения свободы) | ежегодно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», Югорский филиал учреждения Ханты -Мансийского автономного округа — Югры «Советский психоневрологический диспансер» (по согласованию) |
| 2.2 | Содействие и доставка на обследование на ВИЧ-инфекцию в лечебные учреждения города Югорска подлежащих контингентов, в том числе лиц «из групп риска» (потребители инъекционных наркотиков, иностранных граждан, лиц БОМЖ, лиц, прибывших из мест лишения свободы) | постоянно | ОМВД России г. Югорска |
| 2.5 | Лечение больных ВИЧ-инфекцией: психосоциальная адаптация пациента, антиретровирусная терапия, химиопрофилактика вторичных заболеваний, лечение вторичных и сопутствующих заболеваний. Выполнение стандартов оказания медицинской помощи больным с ВИЧ-инфекцией/СПИДом | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 2.6 | Обследование ВИЧ-инфицированных на туберкулез (не реже 1 раза в 6 месяцев) и оппортунистические инфекции | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 2.7 | Диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных, в том числе консультирование, плановые обследования до назначения антиретровирусной терапии, и при проведении антиретровирусной терапии, согласно существующим стандартам, рекомендациям и протоколам. Повышение охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением, антиретровирусной терапией и достижение нормативных показателей | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 2.8 | Проведение трехэтапной профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку и достижение нормативных показателей | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 2.9 | Проведение неспецифической профилактики внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией медицинских работников лечебно-профилактического учреждения | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 2.10 | Проведение мероприятий по профилактике внутрибольничного заражения ВИЧ- инфекцией, инфицирования ВИЧ при переливании донорской крови и ее компонентов | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 2.11 | Индивидуальное консультирование ВИЧ-инфицированных доверенным врачом консультативно-диагностического кабинета МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 2.12 | Проведение медико-социальной реабилитации (врачи, психологи, социальные работники) лицам, страдающим зависимостями на базе кабинета амбулаторной реабилитации Югорского филиала учреждения Ханты - Мансийского автономного округа — Югры «Советский психоневрологический диспансер» | постоянно | Югорский филиал учреждения Ханты -Мансийского автономного округа — Югры «Советский психоневрологический диспансер» (по согласованию) |
| 2.13 | Выявление несовершеннолетних, в том числе из социально неблагополучных семей, употребляющих наркотические и психотропные вещества, с последующей организацией и проведением мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции (обследование на ВИЧ-инфекцию, индивидуальное консультирование и пр.) | постоянно | комиссия по делам несовершеннолетних, МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», Югорский филиал учреждения Ханты -Мансийского автономного округа — Югры «Советский психоневрологический диспансер» (по согласованию) |
| 2.14 | Информирование территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ханты — Мансийскому автономному округу — Югре в городе Югорске и Советском районе о случаях сокрытия лицом, больным ВИЧ-инфекцией, источника заражения, а также лиц, имеющих с ним контакты, создающие опасность заражения этими заболеваниями | при выявлении случаев | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 3. Обучение и консультирование медицинских и немедицинских работников вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, охраны и укрепления здоровья |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка специалистов, ответственных за раздел ВИЧ-инфекции, специалистов общей лечебной сети по вопросам формирования навыков работы с ВИЧ-инфицированными пациентами и оказания медицинской помощи больным | ежегодно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 3.2 | Проведение организационно-методической работы в подразделениях МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» с проведением семинаров, конференций по актуальным вопросам ВИЧ-инфекции, по профилактике ВИЧ-инфекции | ежегодно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 3.3 | Осуществление подготовки специалистов, работающих с детьми и молодежью, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании, охраны и укрепления здоровья | ежегодно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», управление образования, образовательные учреждения, МБУ «Дворец семьи» |
| 3.4 | Организация заседаний методических объединений классных руководителей, преподавателей ОБЖ и физической культуры с повесткой дня «Организация работы с обучающимися, родителями по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции | сентябрь 2011 года | управление образования, МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 3.5 | Проведение семинара для молодых классных руководителей «Формы и методы работы с обучающимися и родителями по пропаганде здорового образа жизни, профилактике СПИДа с учетом возрастных особенностей детей» | ноябрь 2011 года | управление образования, городской методический центр, МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» |
| 3.6 | Организация родительских собраний в образовательных учреждениях города Югорска с освещением вопросов гигиены, здорового образа жизни, профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании, социально опасного поведения | ежегодно 2 раза в год | общеобразовательные учреждения города Югорска |
| 4. Гигиеническое воспитание и информирование населения и учреждений по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, сохранения и укрепления здоровья населения |  |  |  |
| 4.1 | Проведение цикла лекций, бесед, круглых столов, различных массовых акций для участия общеобразовательных школ по профилактике ВИЧ-инфекции с участием медработников учебных заведений, врачей МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | ежегодно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», образовательные учреждения, |
| 4.2 | Организация занятий с обучающимися по теме «Профилактика ВИЧ-инфекции в общеобразовательном учреждении для обучающихся 5-11 классов» | ежегодно в течение учебного года | социальные педагоги, классные руководители, преподаватели основ безопасности жизнедеятельности общеобразовательных учреждений города Югорска |
| 4.3 | Проведение тренингов, тематических классных часов, дней здоровья «Мы за здоровый образ жизни», «Скажем наркотикам — нет!», «Стоп СПИД». | ежегодно в течение учебного года | образовательные учреждения города Югорска |
| 4.4 | Проведение лекций в образовательных учреждениях для обучающихся в 8-11 классах: «Жизнь без страха», «Мой выбор — здоровье», «Разумный выбор» | ежегодно | МБУ «Дворец семьи» |
| 4.5 | Проведение семинара — тренинга среди студентов БУ СПО ХМАО — Югры «Югорский политехнический колледж», Югорского филиала СПбГЭТУ «Почему мы говорим о ВИЧ» | ежегодно | МБУ «Дворец семьи» |
| 4.6 | Сотрудничество с молодежным движением «Эхо» г. Санкт — Петербург для приобретения полиграфических материалов по профилактике ВИЧ-инфекции | ежегодно | МБУ «Дворец семьи» |
| 4.7 | Организация в библиотеках тематических выставок литературы, наглядных материалов по предупреждению ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма среди молодежи | ежегодно | МБУ «Централизованная библиотечная система» |
| 4.8 | Участие художественных коллективов в популяризации здорового образа жизни, проблем профилактики ВИЧ-инфекции при проведении мероприятий, посвященных Дню борьбы со СПИДом и ВИЧ-инфекции | ежегодно | учреждения культуры города Югорска |
| 4.9 | Организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | ежегодно | управление по физической культуре и спорту, работе с детьми и молодежью |
| 4.10 | Проведение городской молодежной акции, приуроченной ко Дню борьбы со СПИДом | ежегодно в декабре | отдел по здравоохранению и социальным вопросам, МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», управление образования, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, работе с детьми и молодежью, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ханты — Мансийскому автономному округу — Югре (по согласованию) |
| 4.11 | Создание группы волонтеров из числа обучающихся в образовательных учреждениях города Югорска для проведения профилактической работы среди сверстников | сентябрь- октябрь 2011 года | МБУ «Дворец семьи», образовательные учреждения |
| 4.12 | Взаимодействие со средствами массовой информации по размещению материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, сохранению и укреплению здоровья населения | ежегодно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», отдел по здравоохранению и социальным вопросам администрации города Югорска, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ханты — Мансийскому автономному округу — Югре (по согласованию) |
| 4.13 | Информирование населения о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией и проводимых профилактических мероприятиях | ежегодно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», отдел по здравоохранению и социальным вопросам администрации города Югорска, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ханты — Мансийскому автономному округу — Югре (по согласованию) |
| 4.14 | Разработка и тиражирование наглядных информационных материалов для населения по профилактике ВИЧ-инфекции и формированию здорового образа жизни: буклетов, памяток, календарей, плакатов, а также видеороликов для разных целевых групп | ежегодно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», МУП «Информационно-издательский центр» |
| 4.15 | Обновление и пополнение информации по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, пропаганде здорового образа жизни, размещаемой на официальном сайте администрации города Югорска, сайте МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», отдел по здравоохранению и социальным вопросам |
| 4.16 | Наличие в доступном для больных и посетителей месте наглядной агитации по предупреждению заражения ВИЧ, предупреждению потребления наркотиков, информации о деятельности медицинских учреждений и общественных организаций, оказывающих помощь инфицированным ВИЧ людям, номера телефонов доверия. | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», Югорский филиал учреждения Ханты -Мансийского автономного округа — Югры «Советский психоневрологический диспансер» (по согласованию) |
| 5. Организация, проведение и анализ итогов мониторинга деятельности ведомств и структур, опросов населения по вопросам сохранения здоровья |  |  |  |
| 5.1 | Контроль за реализацией мероприятий по снижению заболеваемости ВИЧ/СПИДом, в том числе охватом населения профилактикой, диспансерным наблюдением, лечением и поддержкой при ВИЧ-инфекции | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ханты — Мансийскому автономному округу — Югре (по согласованию) |
| 5.2 | Проведение мониторинга и оценки эффективности мероприятий по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции для принятия управленческих решений и разработкой адекватных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в соответствии с целевыми показателями (приложение к плану) | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ханты — Мансийскому автономному округу — Югре (по согласованию) |
| 5.3 | Проведение эпидемиологического расследования каждого случая заражения ВИЧ-инфекцией в лечебно-профилактическом учреждении или случая подозрительного на него | постоянно | МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ханты — Мансийскому автономному округу — Югре (по согласованию) |
| 5.4 | Осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций при проведении плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий | постоянно | территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ханты — Мансийскому автономному округу — Югре (по согласованию) |
| 5.5 | Проведение выборочного анонимного информированного экспресс - тестирования учащихся образовательных учреждений города Югорска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вопросам здорового образа жизни | постоянно | Управление образования, социальные педагоги образовательных учреждений |
| 5.6 | Организация анкетирования, социологических опросов населения города Югорска по вопросам здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-инфекции, наркозависимости | ежегодно 2 раза в год | отдел по здравоохранению и социальным вопросам |

Приложение к плану

Перечень целевых показателей для  оценки эффективности мероприятий по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

| Целевой показатель | 2011 год | 2012 год | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват населения города Югорска скринингом на ВИЧ-инфекцию от числа подлежащих (%) | 90 | 92 | 93 |
| Обеспечение безопасности донорского биоматериала | 100 | 100 | 100 |
| Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных, от числа подлежащих (%) | 85 | 85 | 90 |
| Охват ВИЧ-инфицированных обследованием на иммунный статус (%) | 85 | 90 | 92 |
| Охват ВИЧ-инфицированных обследованием на вирусную нагрузку (%) | 85 | 90 | 92 |
| Охват ВИЧ-инфицированных обследованием на туберкулёз (%) | 90 | 90 | 90 |
| Число ВИЧ-инфицированных, получивших антиретровирусную терапию (абс.ч) | 80 | 85 | 85 |
| Охват лечением ВИЧ-инфицированных от числа нуждающихся (%) | 90 | 92 | 94 |
| Охват профилактикой передачи ВИЧ от матери ребёнку во время беременности (%) | 100 | 100 | 100 |
| Охват профилактикой передачи ВИЧ от матери ребёнку в родах (%) | 100 | 100 | 100 |
| Охват профилактикой передачи ВИЧ от матери ребёнку в период новорожденности (%) | 100 | 100 | 100 |
| Охват трёхэтапной профилактикой передачи ВИЧ от матери ребёнку (%) | 95 | 95 | 97 |
| Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 000 населения | 68,0 | 68,0 | 68,0 |