|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование – городской округ** **город Югорск****Управление образования****администрации города Югорска**Геологов ул., д. 13, г. Югорск, 628260,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,Тюменская область,**Тел./ факс (34675) 7-26-41**E - mail: [obrazovanie@ugorsk.ru](file:///%5C%5CServer%5Clan%5CDocument%5Call%20file%5C%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%A3%D0%9E%5Cobrazovanie%40ugorsk.ru)ОКПО 45795924, ИНН/КПП 8622006919/862201001

|  |  |
| --- | --- |
| [Номер документа][Дата документа] | Кому |

 | **Директору****Департамента экономического** **развития и проектного управления** **администрации города Югорска** **И.В. Грудцыной** |

Уважаемая Ирина Викторовна!

Управление образования администрации города Югорска направляет Вам информацию об исполнении показателей муниципальной программы города Югорска «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004 за 1 квартал 2020 год (приложение).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| С уважением,Начальник Управления образования | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН****ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**Сертификат [Номер сертификата 1]Владелец [Владелец сертификата 1]Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] |  Н.И. Бобровская |

Исполнитель:

заместитель начальника Управления по инновационной деятельности

Управления образования администрации города Югорска Т.М. Нерода.

8(34675) 7-18-06

Приложение

к письму начальника Управления образования

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

Отчет

о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы

«Развитие образования» за 2019 г.

(наименование программы)

Управление образования администрации города Югорска

(ответственный исполнитель)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды  | Отчетный период | Отклонение | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение\* | Относительное значение, %\* |
| 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  | Управление образования | % | 33,0 | 33 | 33 |  | 33,0 | 20,9 | 37  | 63 | Показатель рассчитывается с нарастающим итогом до конца года |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Управление образования | % | 54,7 | 0 | 61,7 |  | 78,3 | 98,6 | 20,3 | 126 | Увеличение числа мест у ИП Сушенцевой О.А. на 16 человек, увеличение числа мест в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 20 человек |
| 3 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | Управление образования | человек | 718 | 718,8 | 804,2 |  | 774 | 832 | 58 | 107,5 | Увеличение числа мест у ИП Сушенцевой О.А. на 16 человек, увеличение числа мест в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» на 20 человек |
| 4 | Отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | Управление образования | раз | 1,41 | 1,15 | 1,08 |  | 1,39 | - | - | -- | Показатель рассчитывается в 3 квартале, после государственной итоговой аттестации |
| 5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Управление образования | % | 77,5 | 77,2 | 78,0 |  | 78,5 | 65 | 17,2 | 82,8 | Показатель рассчитывается с нарастающим итогом до конца года  |
| 6 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования6 | Управление образования | % | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 0 | 100 | Отклонений нет |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | % | 85,6 | 97,3 | 97,3 |  | 90 | 97,3 | 7,3 | 108 |  |
| 8 | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования | Управление образования | % | 21,4 | 21,4 | 43,7 |  | 44,4 | 40 | 10 | 90  | Показатель рассчитывается с нарастающим итогом до конца года |
| 9 | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования3 | Управление образования | % | 1,7 | 1,7 | 4,76 |  | 2,8 | 4,3 | 53,5  | 153,5 | Увеличилось количество получателей услуг у негосударственных поставщиков. |
| 10 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | Управление образования | % | х | 0 | 0 |  | 0,8 | - | - | - | Данный показатель включен в показатели регионального проекта «Учитель будущего». В январе 2020 года значения показателя в проекте были скорректированы. Для Югорска значения показателя проставлены с 2021 года. Показатель необходимо скорректировать |
| 11 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года | Управление образования | млн. единиц | х | х | 0,000142 |  | 0,000213 | 0,004672 | 0,004459 | 2193  | Увеличилось количество предоставленных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей |
| 12 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории города Югорска обеспеченных Интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах12 | Управление образования | % | х | х | 80 |  | 100 | 100 | 0 | 100  | Отклонений нет |
| 13 | Количество приобретенных объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций | Ед. | х | х | х | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет |

\_Начальник Управления образования\_\_\_\_\_/Н.И. Бобровская/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Т.М. Нерода\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_7-18-06\_\_

(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)

 за составление формы)

Дата составления отчета 15\_/апреля\_/2020 год