**Приложение 2**

**к письму УСП № \_19\_**

**от «\_15\_» января 2018**

**Отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**по состоянию на 31 декабря 2017**

**муниципальная программа:**

*«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*

**ответственный исполнитель:**

*Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)*

**соисполнители программы:**

*Управление образования администрации города Югорска (УО)*

*Управление культуры администрации города Югорска (УК)*

*Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (УК)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Код  строки* | *№ основного мероприятия* | *Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы)* | *Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)* | *Источники финансирования* | *Утверждено по программе* | *Утверждено в бюджете* | *Фактическое значение за отчетный период* | *Отклонение* | | | *Результаты реализации муниципальной программы* |
| *Абсолютное значение  (гр.8-гр.7)* | *Относительное значение, % (гр.8/гр.7\*100,0%)* | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 01 | Цель:  «Создание оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг  в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска» | | | | | | | | | | |
| 02 | Задача 1  «Обеспечение прав детей на безопасный отдых и оздоровление» | | | | | | | | | | |
| 03 | 0.1.1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей (1) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Бюджет АО | 408,8 | 408,8 | 408,8 | 0,0 | | 100,0 | Сопровождение к месту отдыха и обратно, проживание и питание сопровождающего |
| 04 | Местный бюджет | 891,1 | 891,1 | 891,1 | 0,0 | | 100,0 |
| 05 | Управление образования (далее - УО) | Местный бюджет | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 | | 100,0 | Командировки сотрудников |
| 06 | 0.1.2 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2,7) | УСП | Бюджет АО | 869,3 | 869,3 | 869,3 | 0,0 | | 100,0 | Проведена аккарицидная обработка в лагерях с дневным пребыванием и страхование детей. |
| 07 | Местный бюджет | 456,5 | 456,5 | 456,5 | 0,0 | | 100,0 | Обучение кадрового персонала, издание буклетов, листовок, флайеров, бронирование проездных билетов. |
| 08 | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Бюджет АО | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | 100,0 | Администрирование на отдельное гос полномочие по дератизации и дезинсекции |
| 09 | Итого по задаче 1 | | | Бюджет АО | 1 298,1 | 1 298,1 | 1 298,1 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 10 | Местный бюджет | 1 403,6 | 1 403,6 | 1 403,6 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 11 | Всего: | 2 701,7 | 2 701,7 | 2 701,7 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 12 | Задача 2  «Эффективное использование базы учреждений города Югорска для организации оздоровления, лечения и отдыха детей» | | | | | | | | | | |
| 13 | 0.2.1 | Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (5) | УСП | Бюджет АО | 2 513,9 | 2 513,9 | 2 513,9 | 0,0 | | 100,0 | На организацию оздоровления детей на базе санатория-профилактория общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" было приобретено 115 путевок, оздоровилось 115 человек. В лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений отдохнуло 2215 человек. |
| 14 | Иные источники | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 0,0 | | 100,0 |
| 15 | 0.2.2 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска (3,4) | УО | Бюджет АО | 3 679,7 | 3 679,7 | 3 679,7 | 0,0 | | 100,0 |
| 16 | Местный бюджет | 3 638,6 | 3 638,6 | 3 638,6 | 0,0 | | 100,0 |
| 17 | Иные источники | 1 138,9 | 1 138,9 | 1 138,9 | 0,0 | | 100,0 |
| 18 | УСП | Местный бюджет | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 0,0 | | 100,0 |
| 19 | Иные источники | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 0,0 | | 100,0 |
| 20 | УК | Местный бюджет | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 0,0 | | 100,0 |
| 21 | Иные источники | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 0,0 | | 100,0 |
| 22 |  | Итого по задаче 2 | | Бюджет АО | 6 193,6 | 6 193,6 | 6 193,6 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 23 | Местный бюджет | 3 746,7 | 3 746,7 | 3 746,7 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 24 | Иные источники | 2 491,7 | 2 491,7 | 2 491,7 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 25 | Всего: | 12 432,0 | 12 432,0 | 12 432,0 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 26 | Задача 3  «Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами» | | | | | | | | | | |
| 27 | 0.3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (6) | УСП | Бюджет АО | 6 927,8 | 6 927,8 | 6 927,8 | 0,0 | | 100,0 | Всего в 2017 году за пределами города Югорска отдохнуло 294 ребенка. |
| 28 | Местный бюджет | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 0,0 | | 100,0 |
| 29 | Иные источники | 5 672,0 | 5 672,0 | 5 517,0 | -155,0 | | 97,3 |
| 30 |  | Итого по задаче 3 | | Бюджет АО | 6 927,8 | 6 927,8 | 6 927,8 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 31 | Местный бюджет | 49,8 | 49,8 | 49,8 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 32 | Иные источники | 5 672,0 | 5 672,0 | 5 517,0 | -155,0 | | 97,3 |  |
| 33 | Всего: | 12 649,6 | 12 649,6 | 12 494,6 | -155,0 | | 98,8 |  |
| 34 |  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | | **Бюджет АО** | **14 419,5** | **14 419,5** | **14 419,5** | **0,0** | | **100,0** |  |
| 35 | **Местный бюджет** | **5 200,1** | **5 200,1** | **5 200,1** | **0,0** | | **100,0** |  |
| 36 | **Иные источники** | **8 163,7** | **8 163,7** | **8 008,7** | **-155,0** | | **98,1** |  |
| 37 | **Всего:** | **27 783,3** | **27 783,3** | **27 628,3** | **-155,0** | | **99,4** |  |
| 38 |  | **в том числе:** | | | | | | | | | |
| 39 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | | Бюджет АО | 10 719,8 | 10 719,8 | 10 719,8 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 40 | Местный бюджет | 1 434,9 | 1 434,9 | 1 434,9 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 41 | Иные источники | 6 570,7 | 6 570,7 | 6 415,7 | -155,0 | | 97,6 |  |
| 42 | **Всего:** | **18 725,4** | **18 725,4** | **18 570,4** | **-155,0** | | **99,2** |  |
| 43 |  | Управление образования администрации города Югорска | | Бюджет АО | 3 679,7 | 3 679,7 | 3 679,7 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 44 | Местный бюджет | 3 694,6 | 3 694,6 | 3 694,6 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 45 | Иные источники | 1 138,9 | 1 138,9 | 1 138,9 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 46 | **Всего:** | **8 513,2** | **8 513,2** | **8 513,2** | **0,0** | | **100,0** |  |
| 47 |  | Управление культуры администрации города Югорска | | Местный бюджет | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 48 | Иные источники | 454,1 | 454,1 | 454,1 | 0,0 | | 100,0 |  |
| 49 | **Всего:** | **524,7** | **524,7** | **524,7** | **0,0** | | **100,0** |  |
| 50 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | | Бюджет АО | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | | **100,0** |  |
| 51 | **Всего:** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **0,0** | | **100,0** |  |

Управление социальной политики

администрации города Югорска В.М. Бурматов А.С. Зайцев 5-00-24 (198)\_

(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление образования

администрации города Югорска Н.И. Бобровская Н.А. Шаповал 7-26-12\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление культуры

администрации города Югорска Н.Н. Нестерова Н.Н. Румянцева 5-00-26 (201)\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

Управление бухгалтерского учета и отчетности

администрации города Югорска Л.А. Михайлова О.В. Бочарова 5-00-47 (253)\_

(соисполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)

**ОТЧЕТ**

**о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы за 2017 год**

**«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»**

*ответственный исполнитель:*

Управление социальной политики администрации города Югорска (УСП)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель  (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за  предыдущие отчетные периоды | | | Отчетный период | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение квалифицированным персоналом групп детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей и выезжающих на отдых за пределы города Югорска | УО  УСП | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев при проведении оздоровительной кампании | УСП  УО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 3 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска (от общего количества детей, нуждающихся в оздоровлении) | УО | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 94,0 | 100,0 | - 6,0 | 106,3 | Организованной формой отдыха были охвачены все желающие |
| 4 | Количество детей охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска | УО | Чел. | 1 847 | 1860 | 2043 | 2 214 | 2215 | 2 215 | 0 | 100,0 |  |
| 5 | Количество детей, оздоровленных на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | Чел. | 130 | 107 | 130 | 115 | 115 | 115 | 0 | 100,0 |  |
| 6 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска | УСП | Чел. | 358 | 281 | 282 | 283 | 294 | 294 | 0 | 100,0 |
| 7 | Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством и доступностью предоставляемых услуг по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием | УСП  УО  УК | % | 93,0 | 93,5 | 100,0 | 100,0 | 96,0 | 100,0 | - 4,0 | 104,1 | Полное отсутствие жалоб и нареканий со стороны получателей услуги |
|  | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,4 |  |

***Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время***

Организация отдыха и оздоровления детей города Югорска осуществляется в рамках муниципальной программы города Югорска *«Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014 – 2020 годы»*, разработанной с целью создания оптимальных условий, направленных на повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере оздоровления и отдыха детей города Югорска.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей представляет собой одно из важных направлений государственной политики в социальной сфере. Это обусловлено необходимостью заботы государства и общества о социальной защите детства, создания условий для развития личности ребёнка и укрепления его здоровья. В городе Югорске сложилась стабильная система поддержки граждан, оздоровления, отдыха и занятости детей. Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации оздоровления и отдыха детей.

Ежегодно для детей и подростков города организуется отдых и оздоровление как на базе учреждений, расположенных на территории города (лагеря с дневным пребыванием детей, санаторий – профилакторий общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»), так и за его пределами в климатически благоприятных зонах (детские оздоровительные лагеря).

Говоря о результативности реализуемых программ в сфере летнего отдыха и оздоровления детей, стоит отметить ряд позитивных моментов:

- в городе сложилась и эффективно работает система взаимодействия всех структур и ведомств, занятых в организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи, созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления;

- стабильно высокими остаются показатели оздоровления детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;

- полное отсутствие дорожно-транспортных происшествий с детьми, отдыхающих в составе организованных групп;

- стопроцентное страхование детей, как во время отдыха, так и во время следования детей к месту отдыха и обратно;

- отсутствие массовых инфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений, связанных с питанием детей в лагерях.

С 14 марта 2017 года на базе муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос» был начат прием заявлений от родителей на отдых и оздоровление детей от 6 до 17 лет (включительно) в лагеря, расположенные за пределами города Югорска, а также в санаторий – профилакторий общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск».

География отдыха и оздоровления детей в 2017 году:

- санаторий – профилакторий «Газпром трансгаз Югорск» (г. Югорск);

- ДОЛ «Восток» (г. Туапсе);

- ММЦ «Приморско» (Республика Болгария);

- ДОЛ «Эволюция» (г. Евпатория);

- ДОЛ «Энергетик» (г. Анапа, п. Сукко);

- ДОЛ «Окуневские зори» (г. Советский);

- ООО «ЦВМР» «Снежинка» (г. Тюмень);

- АНО ООЦСТ «Энергетик» (Тюменская область);

- ДОЛ «Голубая лагуна» (г. Алушта).

Отдых и оздоровление детей города Югорска в 2017 году реализовываться с мая на территории города (санаторий – профилакторий) и с 03 июня 2017 года, когда стартовала отправка первой организованной смены детей в ДОЛ, расположенные за пределами города.

Всего в 2017 году организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено 409 детей, из них:

- 115 человек на базе санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

- 294 человек выехало за пределы города Югорска по предоставленным путевкам.

Стоит отметить, что на помимо выездного отдыха, ежегодно организуется отдых и оздоровление детей на базе учреждений социальной сферы (Управление образования администрации города Югорска, Управление культуры администрации города Югорска, Управление социальной политики администрации города Югорска) отдохнуло 2 215 человек:

1) 6 лагерей на базе образовательных учреждений (муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ) «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»), в которых отдохнуло 1 785 человек;

2) 3 лагеря на базе учреждений дополнительного образования детей (муниципальное бюджетное учреждение «Детская школа искусств» (ул. Никольская и ул. 40 лет Победы), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско – юношеский центр «Прометей»), в которых отдохнуло 230 человек;

3) 2 лагеря на базе учреждений культуры (муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра – презент», муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»), в которых отдохнуло 60 человек;

4) 1 лагерь на базе учреждений спорта (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско – юношеская школа олимпийского резерва «Смена»), в котором отдохнуло 80 человек;

5) 1 лагерь располагается на базе негосударственного общеобразовательного учреждения «Югорская православная гимназия», в котором отдохнуло 30 человек;

6) 1 палаточный лагерь МБУ «ФСК «Юность» в микрорайоне Югорск-2, в котором 15 человек отдохнуло;

7) 1 палаточный лагерь МБОУДОД ДЮЦ «Прометей» в микрорайоне Югорск-2, в котором отдохнуло 15 человек.

В период весенних каникул была организована работа 6 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло – 620 человек.

С июня начали работу лагеря с дневным пребывание детей и палаточные лагеря. В первую смену была организована работа 11 лагерей с охватом - 535 детей. Во вторую смену была организована работа 5 лагерей с дневным пребыванием детей, с количественным охватом - 220 детей. В третью смену была организована работа 3 лагерей с охватом – 203 детей. Всего за летний период охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений социальной сферы города Югорска составил - 958 человек.

В период осенних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных в общеобразовательных школах города Югорска (5 лагерей) был организован отдых и оздоровление 637 человек.

Кроме того, в 2017 году на базе учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, находящихся на территории города Югорска были организованы лагеря с дневным пребыванием, общий охват 58 человека:

1) на базе учреждения социального обслуживания Ханты – Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», в котором отдохнуло 20 человек;

2) на базе «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», в котором отдохнуло 38 человек.

Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска возложена на основного соисполнителя муниципальной программы – Управление образования администрации города Югорска (более подробный отчет представлен в документах Управления образования).

Многолетняя практика реализации ведомственных целевых программ подтвердила необходимость дальнейшей работы на основе межведомственного и комплексного подхода к организации отдыха и оздоровления детей города Югорска. Достижение положительного эффекта при организации отдыха и оздоровления предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, направленных на положительный результат.

**Начальник Управления В.М. Бурматов**

Исп.: начальник отдела по СЭП УСП

А.С. Зайцев, тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)